## Cronograma
Proyecto residencial — Cronograma (Plantilla de diagrama de Gantt)
Leyenda: | Barra clara: plan ¦ Barra oscura: progreso ¦ Edita fechas, nivel y % para actualizar el diagrama.
[8 empty] | Mayo 2025 | [30 empty] | Junio 2025 | [29 empty] | Julio 2025 | [30 empty] | Agosto 2025 | [30 empty] | Septiembre 2025
ID | Nivel | Fase/Tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Duración dias | % completo | Progreso hasta | time axis 2025-05-01 to 2025-09-30
1 | 0 | Anteproyecto y estudios | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 40 | 75% | 2025-05-31
2 | 1 | Estudio de viabilidad | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 15 | 100% | 2025-05-16
3 | 1 | Anteproyecto arquitectónico | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 19 | 85% | 2025-05-27
4 | 1 | Plan de ingeniería estructural | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 19 | 60% | 2025-05-29
5 | 1 | Revisión y firma | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2 | 10% | 2025-06-08
6 | 0 | Permisos | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 30 | 5% | 2025-06-11
7 | 1 | Permisos de zonificación | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 22 | 0% | 2025-06-10
8 | 1 | Permisos de construcción | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 22 | 0% | 2025-06-17
9 | 0 | Preparación del sitio | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 35 | 0% | 2025-07-02
10 | 1 | Despeje del terreno | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 13 | 0% | 2025-07-02
11 | 1 | Excavación | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 15 | 0% | 2025-07-09
12 | 1 | Nivelación y compactación | 2025-07-22 | 2025-08-01 | 11 | 0% | 2025-07-21
13 | 0 | Cimentación | 2025-08-04 | 2025-08-28 | 25 | 0% | 2025-08-03
14 | 1 | Vaciado de zapatas | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 15 | 0% | 2025-08-03
15 | 1 | Curado de concreto | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 8 | 0% | 2025-08-18
16 | 1 | Inspección de cimientos | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2 | 0% | 2025-08-26
17 | 0 | Estructura | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 33 | 0% | 2025-08-28
18 | 1 | Armazón de acero | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 15 | 0% | 2025-08-28
19 | 1 | Instalar forjados y muros | 2025-09-13 | 2025-09-27 | 15 | 0% | 2025-09-12
20 | 1 | Inspección de integridad | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 3 | 0% | 2025-09-27
21 | 0 | HVAC | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 21 | 0% | 2025-09-09
22 | 1 | Instalación de ductos | 2025-09-10 | 2025-09-20 | 11 | 0% | 2025-09-09
23 | 1 | Unidades y pruebas | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 | 0% | 2025-09-20