## Gantt
Nombre de la tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Inicio Num | Duración
Preparación del terreno | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 10 | 0 | 10
Demoliciones | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 7 | 10 | 7
Cimentación | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 14 | 17 | 14
Estructura: columnas | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 14 | 31 | 14
Estructura: vigas | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 13 | 45 | 13
Losas y forjados | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 13 | 58 | 13
Muros perimetrales | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 15 | 71 | 15
Cubierta | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 13 | 86 | 13
Ventanas y puertas | 2025-12-09 | 2025-12-20 | 12 | 99 | 12
Instalación eléctrica | 2025-12-21 | 2026-01-05 | 16 | 111 | 16
Fontanería | 2025-12-21 | 2026-01-05 | 16 | 111 | 16
Pintura interior | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 10 | 127 | 10
Limpieza final | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 3 | 137 | 3
Entrega | 2026-01-19 | 2026-01-22 | 4 | 140 | 4