## Plan
Plantilla de plan de proyecto
Título del proyecto | Lanzamiento sitio web corporativo |  | Fecha de inicio |  | 2025-01-02 | % completado (ponderado) |  | 80.53%
Administrador del proyecto | Ana Martínez |  | Fecha de finalización |  | 2025-02-23 | Duración del proyecto (días) |  | 53
Hoy | 2025-09-09
N.º de WBS | Nombre de la tarea | Estado | Asignada a | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración (días) | % avance | Comentarios
1 | Concepción e inicio del proyecto | Completo | Ana | 2025-01-02 | 2025-02-09 | 39 | 100% | Kick-off cerrado, alcance aprobado.
1.1 | Acta del proyecto | Completo | Ana | 2025-01-02 | 2025-01-11 | 10 | 100%
1.1.1 | Revisiones del acta del proyecto | Completo | Luis | 2025-01-07 | 2025-01-11 | 5 | 100%
1.2 | Investigación | Completo | María | 2025-01-10 | 2025-02-23 | 45 | 100%
1.3 | Proyecciones | Completo | Luis | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 11 | 100%
1.4 | Partes interesadas | Completo | Ana | 2025-01-16 | 2025-02-09 | 25 | 100%
1.5 | Pautas | En curso | Jorge | 2025-01-19 | 2025-02-01 | 14 | 50%
1.6 | Inicio del proyecto | En curso | Ana | 2025-01-22 | 2025-02-09 | 19 | 50%
2 | Definición y planificación del proyecto | En curso | María | 2025-01-28 | 2025-02-14 | 18 | 50% | Plan de hitos y riesgos.
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | En espera | María | 2025-01-28 | 2025-02-06 | 10 | 10%
2.2 | Presupuesto | En curso | Luis | 2025-01-31 | 2025-02-02 | 3 | 50%
2.3 | Plan de comunicación | En curso | Sofía | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 9 | 50%
3 | Ejecución | No iniciado | Equipo externo |  |  |  | 0% | Pendiente de contrato.
3.1 | Desarrollo frontend | No iniciado | Equipo externo |  |  |  | 0%
3.2 | Desarrollo backend | No iniciado | Equipo externo |  |  |  | 0%
3.3 | Integración y QA | No iniciado | Sofía |  |  |  | 0%

## Gantt
Diagrama de Gantt (automático)
Tarea | Estado | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01
Concepción e inicio del proyecto | Completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Acta del proyecto | Completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Revisiones del acta del proyecto | Completo | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Investigación | Completo | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Proyecciones | Completo | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Partes interesadas | Completo | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pautas | En curso | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inicio del proyecto | En curso | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Definición y planificación del proyecto | En curso | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Alcance y establecimiento de objetivos | En espera | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Presupuesto | En curso | [29 empty] | 1 | 1 | 1
Plan de comunicación | En curso | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ejecución | No iniciado
Desarrollo frontend | No iniciado
Desarrollo backend | No iniciado
Integración y QA | No iniciado

## Listas
Estados | Asignados | Estado | % avance base
No iniciado | Ana | No iniciado | 0
En espera | Luis | En espera | 0.1
En curso | María | En curso | 0.5
Bloqueado | Jorge | Bloqueado | 0
Completo | Sofía | Completo | 1
Equipo externo

## Resumen
Resumen del proyecto
Título | Lanzamiento sitio web corporativo
Administrador | Ana Martínez
Fecha de inicio | 2025-01-02
Fecha de finalización | 2025-02-23
Duración (días) | 53
% completado (ponderado) | 80.53%
Tareas por estado
No iniciado | 4
En espera | 1
En curso | 5
Bloqueado | 0
Completo | 6