## Diario de obra
Diario de obra | [10 empty] | LISTAS
[11 empty] | Bueno | m³
| Proyecto: | Residencial Las Encinas – Torre B |  |  | Temperatura (°C): | 21 | Clima: | Nublado |  |  | Pendiente inspección | ud
| Fecha: | 2025-10-05 13:58 | Hora: | 45935.582 | Jefe de obra: | María Gómez |  |  | Resumen del día |  |  | m
| Observaciones generales del día (incidencias, seguridad, visitas, etc.) | [7 empty] | Total personas | #VALUE! |  | l
| Se inspeccionó el encofrado del nivel 8. Se retiraron escombros de pasillos. Visita de seguridad a las 10:30; se recomienda reforzar señalización en zona de acopio. | [7 empty] | Total horas (empresas) | 18
Empresas ejecutoras
| Empresa | Comercio (giro) | Personas | Horas trabajadas | Frente/Zona | Observaciones
| Hormigón Norte | Concreto bombeado | 8 | 6.5 | Estructura – Nivel 8 | Colado de vigas perimetrales.
| Montajes Ruiz | Metálica | 5 | 5 | Cubierta | Armado de cerchas módulo A.
| Instalaciones Vega | Eléctrico | 3 | 7 | Cuarto eléctrico | Tendido de bandejas.
| Impermeables Sur | Impermeabilización | 2 | 4 | Sótano -1 | Primera mano en muros pantalla.
| Totales | 0 | 18
Servicios realizados
| Actividad | Empresa | Inicio | Fin | Horas | Observaciones
| Bombeo de concreto | Hormigón Norte | 08:00 | 14:30 | 6.5 | Sin incidentes.
| Armado de cerchas | Montajes Ruiz | 09:15 | 14:15 | 5 | Se requiere grúa 40T mañana.
| Tendido de bandejas | Instalaciones Vega | 08:30 | 15:30 | 7 | Área liberada por calidad.
0
0
| Total horas |  |  |  | 18.5
Entrega de materiales
| Artículo | Cantidad | Unidad | Proveedor | Condición | Comentarios | Costo unitario | Costo total
| Cemento tipo I | 80 | ud | Suministros Alfa | Bueno | Entrega parcial por tráfico. | 5.2 | 416
| Acero corrugado Ø12 | 1200 | kg | Metales Atlántico | Bueno |  | 1.15 | 1380
| Membrana asfáltica | 40 | ud | Impermeables Sur | Pendiente inspección | Se revisa mañana. | 12.9 | 516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Totales | 1320 | [5 empty] | 2312
Consejo: usa filtros automáticos en los encabezados para localizar empresas, actividades o materiales rápidamente.