## Control de obras
Plantilla de control de obras
Fecha |  | Total de proyectos activos |  |  | Proyectos en curso con retraso |  |  | Cronogramas en riesgo (≤7 días) |  |  | % promedio completado (activos) |  |  | Resumen del proyecto
05/10/2025
|  | 4 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 44.75%
El cronograma del proyecto se cumple a tiempo |  |  | El cronograma del proyecto superó el plazo estimado
Nombre del proyecto | Cliente | Responsable | Inicio | Fin estimado | Fin real | Días de retraso | Duración (días) | % completado | Fase | Presupuesto total | Gasto | Variación | Estado | Notas
Centro cívico La Rivera | Ayuntamiento | María Ruiz | 2025-01-15 | 2025-06-30 |  | 97 | 166 | 55% | En curso | 3200000 | 1580000 | 1620000 | Retraso | Entrega de estructuras terminada.
Colegio Monteverde | Gobierno regional | Luis Ortega | 2025-02-10 | 2025-10-15 |  | 0 | 247 | 32% | En curso | 5400000 | 1200000 | 4200000 | En plazo | Licencias aprobadas.
Residencial Las Encinas | Promotec S.A. | V. Morales | 2024-11-04 | 2025-05-20 | 2025-06-05 | 16 | 213 | 100% | Completado | 7800000 | 7950000 | -150000 | Completado | Cierre de obra y liquidación.
Centro logístico Norte | DistribuMax | C. Salgado | 2025-03-01 | 2025-11-30 |  | 0 | 274 | 12% | Planificación | 2600000 | 200000 | 2400000 | En plazo | En licitación de contratistas.
Reforma Hospital General | Servicio de Salud | I. Paredes | 2024-12-01 | 2025-04-30 |  | 158 | 150 | 80% | En curso | 9000000 | 7200000 | 1800000 | Retraso | Urgencias y quirófanos listos.
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | En plazo
Introduce fechas (Inicio/Fin). % completado va de 0 a 1. Duración y retrasos automáticos.
Formulas:
Días de retraso = IF(AND([Proyectos en curso con retraso]<>"",[Fin estimado]<>""),MAX(0,[Proyectos en curso con retraso]-[Fin estimado]),IF(AND([Fin estimado]<>"",TODAY()>[Fin estimado]),TODAY()-[Fin estimado],0))
Estado = IF([Fase]="Completado","Completado",IF(AND([Fin estimado]<>"",TODAY()>[Fin estimado]),"Retraso","En plazo"))