## Lista de pendientes
TO DO LIST
Tarea | Estado | Prioridad | Inicio | Vencimiento | Días restantes | Asignada a | Progreso % | Notas
Definir alcance MVP | En curso | Alta | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 5 | Laura Ríos | 45% | Esperando feedback del cliente
Diseño de landing | Pendiente | Media | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 10 | Iván Soto | 0% | Revisar referencias
Integrar pasarela pagos | Bloqueada | Alta | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 1 | María León | 20% | Falta API keys
Redacción FAQs | Pendiente | Baja | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 14 | Diego Pérez | 0%
Pruebas QA sprint 1 | En curso | Alta | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 3 | Laura Ríos | 60%
Configurar backups | Completada | Media | 2025-10-12 | 2025-10-19 |  | Iván Soto | 100% | Verificado
SEO técnico básico | Pendiente | Media | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 9 | María León | 0%
Reporte a dirección | Pendiente | Alta | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2 | Diego Pérez | 0% | Incluir métricas clave
Formulas:
Días restantes = IF([Estado]="Completada","",[Vencimiento]-TODAY())