## Cronograma de obra
Calendario de obra
Editar B3 para cambiar el inicio y B4 para el rango de días. Completa % avance entre 0 y 1.
Fecha de inicio del cronograma |  | 2025-11-01 |  |  |  |  | Feriados (opcional) |  | Hoy
Días a mostrar |  | 60 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  | 2025-10-22
Mostrar solo días laborables |  | No |  |  |  |  | 2025-11-20
ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Duración | % avance | Predecesores | Estado | Retraso (días)
1 | Plan maestro y permisos | Laura | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 7 | 80% |  | Programada | 0
2 | Replanteo y acopio | Diego | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 8 | 60% | 1 | Programada | 0
3 | Cimentación | Marta | 2025-11-09 | 2025-11-21 | 13 | 35% | 2 | Programada | 0
4 | Estructura | Iván | 2025-11-19 | 2025-12-06 | 18 | 15% | 3 | Programada | 0
5 | Instalación eléctrica | Sara | 2025-11-29 | 2025-12-13 | 15 | 0% | 4 | Programada | 0
6 | Fontanería | Pablo | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 16 | 0% | 4 | Programada | 0
7 | Tabiquería y enlucidos | Raúl | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 15 | 0% | 5,6 | Programada | 0
8 | Acabados y entrega | Patricia | 2025-12-21 | 2025-12-31 | 11 | 0% | 7 | Programada | 0
Formulas:
Estado = IF(G7>=1,"Completada",IF(TODAY()<[Inicio],"Programada",IF(TODAY()>[Fin],"Atrasada","En curso")))
Retraso (días) = IF(AND(TODAY()>[Fin],G7<1),TODAY()-[Fin],0)