## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Proyecto | Proyecto Demo |  |  | Fecha actual | 2025-10-04
| Total actividades |  |  | Sin empezar |  |  | En proceso
| 9 |  |  | 0 |  |  | 0
| Atrasado |  |  | Completado |  |  | % Avance
| 0 |  |  | 0 |  |  | 34.24%
| Fecha inicio |  |  | Fecha fin |  |  | Duración (días)
| 2025-10-20 |  |  | 2025-12-29 |  |  | 71
Parámetros
| Días no laborables (patrón) |  | 0000011
| Festivos (dd/mm/yyyy) |  | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 2026-01-01
Fase | Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Días | Fecha Fin | Avance % | Estado | Cronograma | time axis 2025-10-20 to 2026-01-16
FASE 1 | Levantamiento de requisitos | Javier Méndez | 2025-10-20 | 7 | 2025-10-28 | 1 | Pendiente | bar: 2025-10-20 to 2025-10-28
FASE 1 | Diseño funcional | Rocío Tovar | 2025-10-28 | 10 | 2025-11-10 | 0.8 | Pendiente | bar: 2025-10-28 to 2025-11-10
FASE 1 | Aprobación de diseño | Oscar Gutiérrez | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-12 | 0 | Pendiente
FASE 1 | Arquitectura técnica | Javier Méndez | 2025-10-25 | 8 | 2025-11-04 | 0.4 | Pendiente | bar: 2025-10-25 to 2025-11-04
FASE 1 | Preparación de entorno | Javier Méndez | 2025-11-20 | 5 | 2025-11-26 | 0.2 | Pendiente
FASE 2 | Desarrollo sprint 1 | Mario López | 2025-11-24 | 10 | 2025-12-05 | 0.1 | Pendiente
FASE 2 | Pruebas funcionales | Luis Chávez | 2025-12-08 | 7 | 2025-12-16 | 0 | Pendiente
FASE 2 | Correcciones | Mario López | 2025-12-17 | 5 | 2025-12-23 | 0 | Pendiente
FASE 2 | Capacitación usuarios | María Rivas | 2025-12-23 | 4 | 2025-12-29 | 0 | Pendiente
Formulas:
Total actividades = MIN(ACTIVIDADES[Fecha Inicio])
Sin empezar = MAX(ACTIVIDADES[Fecha Fin])