## Cronograma
Cronograma de actividades
Proyecto | Proyecto Demo |  | Actividades |  | Completadas |  | En proceso | Atrasadas |  |  | Fechas excluidas (feriados/vacaciones): |  |  | Lista de responsables →
Fecha actual | 2025-10-04 |  | 13 |  | 1 |  | 1 | 0 | [5 empty] | Ana Ruiz
Fecha inicio | 2025-10-04 |  | Avance total |  |  |  | 26.67% |  |  |  | 2025-12-25 |  |  | Carlos Gil
Fecha fin | 2025-11-13 | [9 empty] | 2025-12-31 |  |  | Lucía Vega
Días excluidos | 3 | [12 empty] | Javier M.
Equipo
Mario López
Fase | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Nº días | Fecha fin | Avance | Estado | time axis 2025-10-04 to 2026-01-31
Fase 1 | Levantamiento de requisitos | Ana Ruiz | 2025-10-04 | 4 | 2025-10-10 | 80% | En proceso | bar: 2025-10-04 to 2025-10-10
Fase 1 | Mapa de procesos | Carlos Gil | 2025-10-06 | 3 | 2025-10-10 | 50% | Sin empezar | bar: 2025-10-06 to 2025-10-10
Fase 1 | Diseño de wireframes | Lucía Vega | 2025-10-09 | 5 | 2025-10-16 | 30% | Sin empezar | bar: 2025-10-09 to 2025-10-16
Fase 1 | Revisión con cliente | Equipo | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-17 | 0% | Sin empezar | bar: 2025-10-15 to 2025-10-17
Fase 2 | Configuración entorno | Javier M. | 2025-10-07 | 3 | 2025-10-10 | 100% | Completado
Fase 2 | Desarrollo backend | Javier M. | 2025-10-10 | 10 | 2025-10-24 | 40% | Sin empezar | bar: 2025-10-10 to 2025-10-23
Fase 2 | Desarrollo frontend | Lucía Vega | 2025-10-12 | 9 | 2025-10-23 | 20% | Sin empezar | bar: 2025-10-12 to 2025-10-23
Fase 2 | Integración API | Carlos Gil | 2025-10-21 | 6 | 2025-10-29 | 0% | Sin empezar | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
Fase 3 | Pruebas funcionales | Equipo | 2025-10-26 | 5 | 2025-10-31 | 0% | Sin empezar
Fase 3 | Corrección de bugs | Equipo | 2025-11-01 | 4 | 2025-11-06 | 0% | Sin empezar
Fase 3 | UAT con cliente | Ana Ruiz | 2025-11-06 | 3 | 2025-11-11 | 0% | Sin empezar
Fase 3 | Entrega y cierre | Equipo | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-13 | 0% | Sin empezar
Formulas:
Completadas = IF(AND([Actividades]>0,E11>0),WORKDAY.INTL([Actividades],E11,1,Excluidos),"")
En proceso = IF([Proyecto Demo]="","",IF(G11>=1,"Completado",IF(AND([Actividades]>0,E11>0,TODAY()>[Completadas]),"Atrasado",IF(TODAY()>=[Actividades],"En proceso","Sin empezar"))))