## Ficha_proyecto
FORMATO FICHA TÉCNICA
Ejemplo de ficha: sustituye los datos por los de tu propio proyecto.
ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto |  | Proyecto piloto de jornada laboral flexible
Área / departamento |  | Recursos humanos |  |  | Ubicación |  | Oficinas centrales Madrid
Responsable principal |  | Laura Pérez |  |  | Patrocinador |  | Dirección general
Correo de contacto |  | laura.perez@empresa.com |  |  | Teléfono |  | +34 600 123 456
Fecha de creación |  | 01/09/2025 | Versión |  | 1.0 | Código interno |  | HR-FLEX-001
PROYECTO
Resumen ejecutivo |  | Piloto de seis meses para probar un modelo de jornada laboral flexible en la sede central. Busca mejorar la conciliación, reducir el absentismo y aumentar el compromiso del personal.
Objetivo principal |  | Definir, implantar y medir un esquema de horarios flexibles que mantenga la productividad y mejore la satisfacción laboral al menos en un 15 %.
Beneficios esperados |  | - Mayor retención de talento clave. - Reducción del absentismo no planificado. - Mejora de imagen interna como empresa flexible. - Datos claros para decidir una futura implantación global.
ALCANCE Y ENTREGABLES
Entregable | Descripción breve |  |  | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Prioridad
Diseño de política | Documento con criterios de acceso a la jornada flexible. |  |  | Laura Pérez | 01/10/2025 | Completado | Alta
Selección de participantes | Listado de personas y equipos que entran en el piloto. |  |  | Equipo RR. HH. | 15/10/2025 | En curso | Alta
Formación de mandos | Sesiones de formación sobre gestión de equipos en remoto. |  |  | Formación interna | 30/10/2025 | Pendiente | Media
Informe intermedio | Informe de resultados a los tres meses de piloto. |  |  | Analista de datos | 31/01/2026 | Pendiente | Media
Informe final | Conclusiones y propuesta de despliegue global. |  |  | Dirección de proyecto | 31/03/2026 | Pendiente | Alta
CRONOGRAMA Y COSTE
Fecha inicio planificada | 01/10/2025 | Fecha fin planificada | 31/03/2026 | Duración (días) | 182
Presupuesto estimado (€) | 25000 | Coste real (€) | 12000 | Desviación (€) | -13000
RIESGOS Y NOTAS CLAVE
Riesgo principal |  | Resistencia de algunos mandos intermedios a permitir horarios flexibles y trabajo remoto.
Probabilidad / impacto |  | Alta probabilidad / impacto medio
Plan de mitigación |  | Incluir a los mandos en el diseño de la política, ofrecer formación específica y alinear los objetivos de evaluación con resultados, no con presencia física.