## Minuta de reunión
Minuta de reunión
Lugar | Sala 2 - Edificio Norte |  | Hora de inicio | 9:00 |  | Hora de fin | 10:30 |  | Duración (h) | 1.5
Fecha | 2025-11-06 10:01 |  | Responsable | Laura Gómez |  | Código / Proyecto | CRM-2025-04
Objetivo
Definir plan de despliegue de CRM en el área comercial y asignar responsables.
Participantes y asistencia
# | Participante | Cargo | Área | Correo | Invitado | Asistió | Firma / Motivo | Hora llegada | Teléfono | Notas
1 | Laura Gómez | Gerente de Ventas | Comercial | laura@empresa.com | Sí | Sí |  | 8:55 | 600123456
2 | Carlos Ruiz | Analista CRM | TI | carlos@empresa.com | Sí | Sí |  | 9:02 | 600223344
3 | María López | Directora Marketing | Marketing | maria@empresa.com | Sí | No | En viaje |  | 600998877
4 | Jorge Soto | Soporte TI | TI | jorge@empresa.com | Sí | Sí |  | 9:05
Invitados | 4 | Presentes | 3 | % Asistencia | 75%
Agenda
# | Hora | Tema | Descripción | Ponente | Duración (min) | Estado
1 | 9:00 | Apertura | Revisión rápida del objetivo y agenda. | Laura Gómez | 10 | Completado
2 | 9:10 | Estado CRM | Avance del proyecto y riesgos. | Carlos Ruiz | 25 | Completado
3 | 9:35 | Marketing & CRM | Requerimientos para campañas. | María López | 20 | Pendiente
4 | 9:55 | Soporte TI | Capacitación para equipo comercial. | Jorge Soto | 20 | Pendiente
Acuerdos y tareas
# | Acción | Responsable | Entregable | Fecha compromiso | Prioridad | Estado | % Avance | Vencido
1 | Definir plan de capacitación CRM | Jorge Soto | Plan aprobado | 2025-11-13 10:01 | Alta | En curso | 40% | No
2 | Entregar briefing de campañas | María López | Briefing v1 | 2025-11-20 10:01 | Media | Pendiente | 0% | No
3 | Configurar dashboards de ventas | Carlos Ruiz | Tablero en Power BI | 2025-11-16 10:01 | Alta | Pendiente | 0% | No
Sí
Sí
Acuerdos abiertos | 5 | Completados | 0 | Vencidos | 2
Formulas:
Hora llegada = IF(AND([Laura Gómez]<TODAY(),[Código / Proyecto]<>"Completado"),"Sí","No")