## Plan de trabajo semanal
PLAN DE TRABAJO SEMANAL
Semana: | Del 06/01/2025 al 12/01/2025 |  |  | Responsable general: |  | Coordinador de proyectos
Fase | Actividad | Objetivo semanal | Persona responsable | Fecha de inicio | Fecha de fin | Recursos | Estado | Resultados / Observaciones | % avance
FASE 1 - Planificación | Revisar tareas pendientes de la semana anterior | Cerrar al menos el 90% de tareas arrastradas | Líder de equipo | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Listado de tareas, acceso a gestor de proyectos | En curso | Se priorizaron tareas críticas, quedan pocas tareas menores abiertas | 50%
| Definir prioridades y tiempos para cada tarea nueva | Tener una agenda semanal clara y realista | Líder de equipo | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Plantilla de planificación semanal, calendario compartido | Pendiente |  | 0%
| Asignar responsables a cada actividad clave | Evitar tareas sin responsable definido | Líder de equipo | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Reunión breve con el equipo (daily), herramienta de comunicación interna | Pendiente |  | 0%
FASE 2 - Ejecución | Actualizar documentación de procesos internos | Documentar al menos 3 procesos críticos del área | Analista de procesos | 07/01/2025 | 09/01/2025 | Plantillas de procesos, acceso a documentos históricos | En curso | Dos procesos completados, uno en revisión | 50%
| Dar seguimiento a proveedores clave | Tener confirmados entregables y fechas de la semana | Responsable de compras | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Correo, teléfono, registro de pedidos | Pendiente |  | 0%
| Revisar indicadores de servicio al cliente | Detectar al menos 2 oportunidades de mejora | Responsable de atención al cliente | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Panel de métricas, encuestas de satisfacción | Pendiente |  | 0%
FASE 3 - Comunicación | Preparar resumen semanal para dirección | Entregar un informe claro y breve antes del viernes | Coordinador de proyectos | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Datos de avance, plantilla de informe | Pendiente |  | 0%
| Actualizar al equipo sobre cambios de prioridades | Asegurar que todos conocen los ajustes de la semana | Coordinador de proyectos | 09/01/2025 | 09/01/2025 | Reunión grupal de 15 minutos, canal de avisos | Pendiente |  | 0%
FASE 4 - Cierre y mejora | Revisar qué tareas quedaron sin terminar | Registrar causas y reprogramar de forma realista | Líder de equipo | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Listado de tareas, notas de reuniones | Pendiente |  | 0%
| Anotar lecciones aprendidas de la semana | Definir al menos 2 mejoras para la próxima semana | Todo el equipo | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Plantilla de retrospectiva, pizarra o documento compartido | Pendiente |  | 0%