## Plan anual
PLAN DE MANTENIMIENTO | [21 empty] | Operaciones | Planificado
Unidad: año, mes, día | [21 empty] | TI | En curso
Año: | 2026 | Costo total: | 8150 | Nº intervenciones: | 6 |  | Costo (T1) |  |  | Costo (T2) |  |  | Costo (T3) |  |  | Costo (T4) |  |  | Total |  |  | Calidad | Completado
[7 empty] | 2000 |  |  | 3100 |  |  | 1950 |  |  | 1100 |  |  | 8150 |  |  | Logística | En riesgo
Nº | Intervención / servicio | Responsable | Estado | Costo estimado (€) | Inicio | Fin | Tiempo de implementación (meses) | [11 empty] | Observaciones |  |  | Proveedor
[7 empty] | 1er trimestre |  |  | 2º trimestre |  |  | 3er trimestre |  |  | 4º trimestre
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nº | Intervención / servicio | Responsable | Estado | Costo (€) | Inicio | Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | MesInicio | TrimestreInicio
1 | Revisión y limpieza de cámaras térmicas (Lab I+D) | Calidad | Planificado | 1200 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | [12 empty] | Incluye informe de calibración. | 1 | 1
2 | Actualización de firmware en controladores de riego | TI | En curso | 800 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | [12 empty] | Ventana nocturna. Coordinar con producción. | 3 | 1
3 | Sustitución de filtros HEPA en cabina de pintura | Operaciones | Planificado | 2450 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | [12 empty] | Parada parcial 2 turnos. | 4 | 2
4 | Calibración anual de balanzas y pipetas | Calidad | Completado | 650 | 2026-06-10 | 2026-06-25 | [12 empty] | Certificados archivados en QA. | 6 | 2
5 | Revisión preventiva de UPS y baterías (data closet) | Proveedor | En riesgo | 1950 | 2026-09-01 | 2026-10-15 | [12 empty] | Falta confirmación de repuestos críticos. | 9 | 3
6 | Inspección y lubricación de carriles de robot de picking | Logística | Planificado | 1100 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [12 empty] | Realizar fuera de pico (viernes). | 11 | 4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Uso: define el año, completa Inicio/Fin y el cronograma se colorea automáticamente por mes. Edita Responsable/Estado desde los desplegables.
Preparación: |  |  | Revisión: |  |  | Aprobación: | bar: 1er trimestre 1 Ene; 2º trimestre 4 Abr