## Línea de tiempo
LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO
| Nombre del proyecto: | Plan de crecimiento 2026-2027 |  | Fecha de inicio: |  | 2026-01-04
| Responsable: | Equipo de Dirección |  | Fecha de fin prevista: |  | 2027-12-20
Instrucciones básicas:
1) Rellena la tabla de hitos con fechas reales. 2) Marca con 1 los hitos que quieras ver en el gráfico. 3) La línea de tiempo se actualiza sola con los cambios.
ID | Hito | Categoría | Responsable | Fecha | Duración (días) | Estado | Días restantes | Mes | Año | Mostrar en gráfico (1/0) | Etiqueta para gráfico | Valor gráfico
1 | Definición de objetivos estratégicos | Planificación | Dirección general | 2026-01-10 | 5 | Completado | -10 | ene | 2026 | 1 | 10/01/yyyy – Definición de objetivos estratégicos | 1
2 | Diseño de nueva identidad visual | Marca | Marketing | 2026-02-15 | 20 | En curso | 26 | feb | 2026 | 1 | 15/02/yyyy – Diseño de nueva identidad visual | 1
3 | Lanzamiento de web corporativa | Digital | Marketing / IT | 2026-04-05 | 10 | Planificado | 75 | abr | 2026 | 1 | 05/04/yyyy – Lanzamiento de web corporativa | 1
4 | Apertura de sede en Barcelona | Operaciones | Dirección operaciones | 2026-07-01 | 30 | Planificado | 162 | jul | 2026 | 1 | 01/07/yyyy – Apertura de sede en Barcelona | 1
5 | Implementación CRM ventas | Ventas | Jefe de ventas | 2026-09-12 | 25 | Planificado | 235 | sep | 2026 | 1 | 12/09/yyyy – Implementación CRM ventas | 1
6 | Campaña de lanzamiento nacional | Marketing | Marketing | 2027-02-01 | 40 | Planificado | 377 | feb | 2027 | 1 | 01/02/yyyy – Campaña de lanzamiento nacional | 1
7 | Expansión al mercado internacional | Estrategia | Dirección general | 2027-06-10 | 60 | Planificado | 506 | jun | 2027 | 1 | 10/06/yyyy – Expansión al mercado internacional | 1
8 | Revisión global del proyecto | Revisión | Dirección general | 2027-12-01 | 10 | Planificado | 680 | dic | 2027 | 1 | 01/12/yyyy – Revisión global del proyecto | 1
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Línea de tiempo visual
Los hitos marcados con 1 en la columna "Mostrar en gráfico" se muestran aquí.
Formulas:
Días restantes = IF([Fecha de inicio:]="","",[Fecha de inicio:]-TODAY())