## Cronograma
Plantilla de línea de tiempo (Gantt) | [33 empty] | Elemento | Tipo
Rellena Inicio/Fin y el Tipo. Las barras se dibujan automáticamente con formato condicional. | [33 empty] | Fase | EST
[34 empty] | Tarea | DIS
CONFIGURACIÓN |  | Inicio visible | 2026-02-01 | LEYENDA | [29 empty] | Hito | DEV
Mes inicial del cronograma | 2026-02-01 | Fin visible | 2028-01-01 | EST | Estrategia |  | DIS | Diseño |  |  |  |  | DEV | Desarrollo | [20 empty] | QA
Meses a mostrar (fijo en cabecera) | 24 | Tareas | 12 | QA | Pruebas |  | LAN | Lanzamiento |  |  |  |  | SOP | Soporte | [20 empty] | LAN
Hoy (para estado) | 2026-01-20 | Atrasadas | 0 | Hito | Hito | [29 empty] | SOP
Cronograma mensual (24 meses)
Orden | Elemento | Actividad | Responsable | Inicio plan | Fin plan | Tipo | % | Duración (días) | Estado | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028
[10 empty] | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01
1 | Fase | Fase A — Definición | PMO
2 | Tarea | Mapa de necesidades y KPIs | Sergio | 2026-02-03 | 2026-02-20 | EST | 60% | 18 | Pendiente
3 | Tarea | Auditoría de canales de contacto | Analítica | 2026-02-10 | 2026-03-05 | EST | 25% | 24 | Pendiente
4 | Hito | Aprobación de alcance | Dirección | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 0% | 1 | Hito
5 | Fase | Fase B — Diseño | UX
6 | Tarea | Arquitectura de información (base de conocimiento) | UX | 2026-03-09 | 2026-04-03 | DIS | 0% | 26 | Pendiente
7 | Tarea | Prototipo navegable y pruebas rápidas | UX | 2026-04-06 | 2026-04-24 | DIS | 0% | 19 | Pendiente
8 | Hito | Validación UX | Stakeholders | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 0% | 1 | Hito
9 | Fase | Fase C — Construcción | TI
10 | Tarea | Configuración de la herramienta de tickets | TI | 2026-05-04 | 2026-06-12 | DEV | 0% | 40 | Pendiente
11 | Tarea | Integración con CRM y SSO | TI | 2026-06-01 | 2026-07-10 | DEV | 0% | 40 | Pendiente
12 | Tarea | Automatizaciones y plantillas | Ops | 2026-06-15 | 2026-07-24 | DEV | 0% | 40 | Pendiente
13 | Tarea | Plan de pruebas (casos + datos) | QA | 2026-07-06 | 2026-07-24 | QA | 0% | 19 | Pendiente
14 | Tarea | Ejecución de pruebas y correcciones | QA | 2026-07-27 | 2026-08-21 | QA | 0% | 26 | Pendiente
15 | Hito | Go/No-Go | Comité | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 0% | 1 | Hito
16 | Fase | Fase D — Lanzamiento | Operación
17 | Tarea | Formación a agentes y supervisores | Operación | 2026-08-25 | 2026-09-10 | LAN | 0% | 17 | Pendiente
18 | Tarea | Salida controlada a producción | Operación | 2026-09-14 | 2026-09-18 | LAN | 0% | 5 | Pendiente
19 | Tarea | Monitoreo, ajustes y backlog | Operación | 2026-09-21 | 2026-10-30 | SOP | 0% | 40 | Pendiente
20 | Hito | Cierre + lecciones aprendidas | PMO | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  | 0% | 1 | Hito
Agenda por hora (ejemplo)
Fecha | 2026-02-18
Paso (min) | 30
Hora inicio | 8:00
Hora fin | 19:00
Orden | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Tipo | miércoles 18/02
[6 empty] | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30
1 | Apertura y objetivos | Facilitación | 8:30 | 9:00 | EST
2 | Trabajo en grupos (mapa de dolores) | Equipos | 9:00 | 10:30 | DIS
3 | Pausa | — | 10:30 | 11:00 | SOP
4 | Definición de flujo de atención | Operación | 11:00 | 12:30 | DEV
5 | Almuerzo | — | 12:30 | 13:30 | SOP
6 | Simulación de casos y checklist | QA | 13:30 | 15:00 | QA
7 | Cierre y próximos pasos | Facilitación | 15:00 | 15:30 | LAN