## Cronograma
2025-03-01
MODELO PLAN DE TRABAJO
| Fecha inicial del calendario | 2025-03-01 |  | Hoy | 2026-01-20 |  |  | Trabajo completado
[8 empty] | Trabajo pendiente | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09
Tarea | Responsable | Área | Prioridad | Inicio | Fin | Duración (días) | % avance | Estado | 2025-03-01: Calendario
Definir objetivos de la campaña | Laura Gómez | Planificación | Alta | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5 | 100% | Terminado | bar: 2025-03-03 to 2025-03-07
Levantamiento de requisitos con clientes | Diego Herrera | Análisis | Alta | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 9 | 100% | Terminado | bar: 2025-03-06 to 2025-03-14
Diseño de piezas gráficas | Marta Ruiz | Diseño | Media | 2025-03-15 | 2025-03-22 | 8 | 100% | Terminado | bar: 2025-03-15 to 2025-03-22
Configuración de anuncios | José Pérez | Marketing digital | Alta | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 15 | 100% | Terminado | bar: 2025-03-25 to 2025-04-08
Pruebas A/B iniciales | Sofía León | Optimización | Media | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 7 | 100% | Terminado | bar: 2025-04-09
Presentación de resultados al cliente | Andrés Vidal | Reportes | Alta | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2 | 100% | Terminado