## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO Y GESTIÓN DE AVANCE
Periodo: | 1er trimestre 2026 |  | Responsable general: | Equipo de experiencia de cliente
Resumen del plan | Total de actividades | Pendientes | En curso | Completadas | Canceladas |  | Avance global (%)
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 27.14%
Nº | Fecha prevista | Actividad / hito | Descripción breve | Responsable | Lugar / canal | Hora inicio | Hora fin | Duración (h) | Fecha límite | Prioridad | Estado | % avance | Días para vencer | Motivo de atraso / bloqueo | Comentarios
1 | 2026-03-01 | Definir indicadores de satisfacción | Seleccionar NPS, CSAT y tiempos de respuesta clave | Laura | Sala de reuniones 1 | 09:00 | 11:00 | 2 | 2026-03-05 | Alta | Completada | 100% | 44 |  | Documento aprobado por dirección
2 | 2026-03-03 | Mapear recorrido del cliente | Identificar puntos de contacto digitales y presenciales | Marco | Oficina central | 10:00 | 13:00 | 3 | 2026-03-10 | Alta | En curso | 60% | 49 |  | Falta validar con equipo de ventas
3 | 2026-03-08 | Diseñar nueva encuesta post-servicio | Redactar preguntas cortas enfocadas en experiencia global | Ana | Remoto | 15:00 | 17:00 | 2 | 2026-03-12 | Media | Pendiente | 0% | 51
4 | 2026-03-10 | Formación en atención al cliente | Sesión de capacitación para el equipo de soporte | Carlos | Sala de capacitación | 09:30 | 12:30 | 3 | 2026-03-15 | Alta | En curso | 30% | 54 | Alta carga de trabajo en soporte
5 | 2026-03-15 | Implementar respuestas modelo | Crear plantillas para preguntas frecuentes por correo | Lucía | Remoto | 16:00 | 18:00 | 2 | 2026-03-20 | Media | Pendiente | 0% | 59
6 | 2026-03-20 | Configuración de alertas de quejas | Activar notificaciones automáticas cuando se reciba una queja | David | Plataforma CRM | 11:00 | 13:00 | 2 | 2026-03-25 | Alta | Pendiente | 0% | 64
7 | 2026-03-22 | Revisión de tiempos de respuesta | Analizar SLA actuales y proponer nuevos objetivos | Laura | Oficina central | 09:00 | 10:30 | 1.5 | 2026-03-28 | Baja | Cancelada | 0% | 67 | Prioridad sustituida por proyecto de CRM
8 | 2026-03-25 | Prueba piloto de mejoras | Aplicar cambios en un grupo reducido de clientes | Marco | Online | 14:00 | 17:00 | 3 | 2026-03-31 | Alta | Pendiente | 0% | 70 |  | Pendiente de terminar acciones anteriores
Formulas:
Días para vencer = IF([Fecha límite]="","",[Fecha límite]-TODAY())