## Inicio
Plantilla gratuita para organizar eventos
Planificación + presupuesto + invitados + agenda, en un único Excel
Ficha del evento |  | Indicadores rápidos
Nombre del evento | Conferencia de Innovación 2025 | Tareas totales
Tipo | Conferencia / Networking | Completadas
Ciudad / lugar | Madrid · Centro de Convenciones | En curso
Fecha | 2025-08-30 | Atrasadas
Aforo objetivo | 180
Responsable general | Sergio | Progreso global
Presupuesto (resumen)
Estimado total
Real total
Diferencia

## Plan de proyecto
Plan de proyecto
Tareas con fases, fechas y progreso (incluye fórmulas y validaciones)
Fecha objetivo del evento: | 2025-08-30 |  | Última actualización:
Tareas (rellenadas como ejemplo)
ID | Fase | Tarea | Responsable | Prioridad | Duración (días) | Iniciado | Fecha inicio | Finalizado | Fecha fin | Estado | % avance | Dependencias | Notas
1 | Planificación | Definir objetivos y público objetivo | Ana | Alta | 3 | ☑ | 2025-08-01 | ☑ |  |  |  |  | Objetivos alineados con dirección
2 | Planificación | Buscar y reservar sede | Pedro | Alta | 4 | ☑ | 2025-08-02 | ☑ |  |  |  |  | Contrato de alquiler firmado
3 | Planificación | Diseñar propuesta de patrocinio | Carlos | Media | 5 | ☑ | 2025-08-04 | ☐ |  |  |  | Depende de 1 | Lista de paquetes y beneficios
4 | Planificación | Seleccionar proveedores (catering, AV, señalética) | Marta | Media | 6 | ☐ | 2025-08-06 | ☐ |  |  |  | Depende de 2 | Pedir 3 presupuestos por categoría
5 | Promoción | Crear landing y formulario de inscripción | Laura | Alta | 4 | ☑ | 2025-08-18 | ☐ |  |  |  |  | Incluye email de confirmación
6 | Promoción | Anunciar evento en RRSS y newsletter | Carlos | Media | 3 | ☐ | 2025-08-20 | ☐ |  |  |  | Depende de 5 | Calendario de publicaciones
7 | Contenido | Confirmar ponentes y bios | Andrés | Alta | 7 | ☑ | 2025-08-10 | ☐ |  |  |  |  | Pendiente 2 confirmaciones
8 | Operaciones | Definir señalética y flujo de registro | Marta | Media | 3 | ☐ | 2025-08-24 | ☐ |  |  |  |  | Plano del recinto necesario
9 | Día D | Montaje (AV, escenario, branding) | Javier | Alta | 1 | ☐ | 2025-08-30 | ☐ |  |  |  |  | Equipo en sala desde 07:00
10 | Cierre | Enviar encuesta y agradecimientos | Sofía | Baja | 2 | ☐ | 2025-08-31 | ☐ |  |  |  |  | Compartir fotos y materiales

## Presupuesto
Presupuesto
Estimado vs real, pagos, vencimientos y gráfico por categoría
Detalle de partidas (ejemplos incluidos) | [9 empty] | Categoría | Estimado | Real
Categoría | Partida | Proveedor | Estimado (€) | Real (€) | Pagado | Vence | Método | Factura/Ref. | Notas | Sede
Sede | Alquiler sala principal | Centro de Convenciones | 4200 | 4200 | ☑ | 2025-08-05 | Transferencia | FAC-1021 | Incluye mobiliario básico | Catering
Catering | Coffee break (2 pausas) | Café&Co | 1800 | 1950 | ☐ | 2025-08-22 | Transferencia |  | Revisar opción sin azúcar | Audiovisual
Audiovisual | Sonido + microfonía | AV Pro | 1200 | 0 | ☐ | 2025-08-25 | Transferencia |  | Pendiente de confirmación | Marketing
Marketing | Diseño gráfico (kit RRSS) | Studio Norte | 450 | 450 | ☑ | 2025-08-19 | Tarjeta | TKT-8831 | Incluye 10 creatividades | Personal
Personal | Azafatas (6h) | StaffNow | 360 | 0 | ☐ | 2025-08-29 | Transferencia |  | Confirmar 2 perfiles bilingües | Imprevistos
Imprevistos | Margen de contingencia |  | 800 | 0 | ☐ |  |  |  | Recomendado 5–10% | Otros
Resumen
Total estimado
Total real
Diferencia
% pagado (por partidas)

## Invitados
Invitados
RSVP, necesidades, seating y check-in
Lista de invitados (ejemplos incluidos)
ID | Nombre | Empresa | Email | Teléfono | Tipo | Invitado por | RSVP | Dietas/alergias | Asiento/mesa | Check-in | Notas
1 | Lucía Martín | InnovaLab | lucia@innovalab.com | +34 600 111 222 | VIP | Dirección | Sí | Vegetariana | Mesa 2 | ☐
2 | Diego Pérez | TechWave | dperez@techwave.io | +34 600 333 444 | General | Marketing | Pendiente |  |  | ☐ | Enviar recordatorio 7 días antes
3 | Elena Ruiz | Prensa Hoy | elena@prensahoy.es | +34 600 555 666 | Prensa | PR | Sí |  | Prensa | ☐ | Acreditación en mostrador
4 | Hugo Torres | Freelance | hugo.torres@mail.com | +34 600 777 888 | Ponente | Contenido | Sí | Sin lactosa | Backstage | ☐ | Necesita adaptador HDMI
Resumen
Invitados totales
Confirmados (Sí)
Rechazados (No)
Pendientes
Check-in completado

## Proveedores
Proveedores
Contactos, contratos, pagos y entregables
Listado de proveedores (ejemplos incluidos)
Proveedor | Servicio | Contacto | Email | Teléfono | Estado | Contrato | Depósito | Entrega | Fecha entrega | Incidencias | Notas
Centro de Convenciones | Sede | María L. | maria@cc-madrid.es | +34 910 000 111 | Confirmado | ☑ | ☑ | Reserva sala | 2025-08-05 |  | Incluye guardia de seguridad
Café&Co | Catering | Raúl G. | raul@cafeco.com | +34 910 000 222 | En negociación | ☐ | ☐ | Menú coffee break | 2025-08-22 |  | Pendiente degustación
AV Pro | Audiovisual | Claudia S. | claudia@avpro.es | +34 910 000 333 | Por contactar | ☐ | ☐ | Lista de equipo |  |  | Solicitar rider técnico

## Agenda y día D
Agenda y día D
Cronograma del evento + checklist operativa
Cronograma (ejemplos incluidos)
Hora | Bloque | Responsable | Lugar | Público | Materiales | Duración (min) | OK | Riesgos | Notas
07:00 | Apertura y montaje final | Javier | Sala principal | Staff | Checklist montaje | 90 | ☐ | Retraso proveedor AV
08:30 | Registro y acreditación | Marta | Hall | Asistentes | Pulseras, QR, impresora | 60 | ☐ | Colas en entrada | 2 mostradores + 1 express
09:30 | Bienvenida | Sergio | Sala principal | Todos | Micrófono, slides | 10 | ☐
09:40 | Keynote | Andrés | Sala principal | Todos | Control remoto, timer | 40 | ☐ | Audio | Prueba 15 min antes
10:20 | Coffee break | Pedro | Zona catering | Todos | Señalética | 20 | ☐
Checklist operativa (antes / durante / después)
Momento | Tarea | Dueño | Prioridad | OK | Notas
Antes | Revisar señalética y planos de evacuación | Marta | Alta | ☐
Antes | Prueba técnica (sonido, proyector, clicker) | Javier | Alta | ☐
Durante | Foto de aforo + incidencias cada hora | Sofía | Media | ☐
Después | Recogida de material y objetos perdidos | Pedro | Media | ☐
Después | Cierre de pagos y archivo de facturas | Ana | Baja | ☐

## Comunicaciones
Comunicaciones
Plan de difusión, activos y seguimiento de publicaciones
Plan de comunicaciones (ejemplos incluidos)
Canal | Pieza/Acción | Objetivo | Responsable | Fecha | Estado | Enlace/Archivo | Audiencia | Presupuesto (€) | Métrica | Resultado | Notas
Email | Invitación #1 | Convocatoria inicial | Laura | 2025-08-19 | Publicado |  | Base general | 0 | Apertura |  | Incluye CTA a landing
LinkedIn | Post teaser | Awareness | Carlos | 2025-08-20 | Programado |  | Profesionales | 0 | Impresiones
Prensa | Nota de prensa | Cobertura medios | Sofía | 2025-08-23 | Pendiente |  | Medios | 0 | Menciones |  | Añadir quotes de ponentes
Web | Página del evento | Información central | Laura | 2025-08-18 | Publicado |  | Todos | 0 | Visitas