## Mes
CALENDARIO EN BLANCO
► Mes: Mayo 2027 ¦ Equipo: Desarrollo de Producto ¦ Responsable: Ana García | [5 empty] | 0 tareas completadas
SEM | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
S18 |  |  |  | 1 🚀 Kick-off Sprint 3 Asignado: Luis | 2 📊 Revisión KPIs Asignado: Ana | 3 🖥️ Demo cliente Asignado: Equipo | 4 📝 Acta reunión Asignado: Marta
S19 | 5 💡 Brainstorming UX Asignado: Carlos | 6 ✏️ Wireframes v1 Asignado: Carlos | 7 🔍 Revisión código Asignado: Pedro | 8 🐛 Fix bugs críticos Asignado: Pedro | 9 📋 Pruebas QA Asignado: Sofía | 10 | 11
S20 | 12 📦 Deploy staging Asignado: DevOps | 13 ✅ UAT cliente Asignado: Ana | 14 📈 Informe semanal Asignado: Ana | 15 🔄 Retrospectiva Asignado: Equipo | 16 🎯 Planif. Sprint 4 Asignado: Luis | 17 | 18
S21 | 19 🚀 Deploy producción Asignado: DevOps | 20 📣 Comunicado users Asignado: Marta | 21 📊 Análisis métricas Asignado: Ana | 22 🤝 Reunión dirección Asignado: Luis | 23 ✅ Cierre Sprint 4 ✓ Asignado: Equipo | 24 | 25
S22 | 26 🏖️ Festivo local | 27 📝 Planif. Junio Asignado: Luis | 28 🔍 Auditoría código Asignado: Pedro | 29 📋 Pruebas regresión Asignado: Sofía | 30 🎉 Cierre mes Asignado: Equipo | 31 📦 Backup datos Asignado: DevOps
LEYENDA: 🚀 Sprint/Deploy 📊 Análisis/KPIs ✅ Completado 📋 QA/Testing 🤝 Reunión 🏖️ Festivo [ ✓ ] = Completado

## Registro de Tareas
REGISTRO DETALLADO DE TAREAS — MAYO 2025
# | Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Sprint | Prioridad
1 | Kick-off Sprint 3 | Luis Morales | 01/05/2025 | 02/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🔴 Alta
2 | Revisión KPIs mensuales | Ana García | 02/05/2025 | 02/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🔴 Alta
3 | Demo cliente externo | Equipo | 03/05/2025 | 03/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🔴 Alta
4 | Elaboración acta reunión | Marta Sanz | 04/05/2025 | 05/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🟡 Media
5 | Sesión brainstorming UX | Carlos Ruiz | 05/05/2025 | 05/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🟡 Media
6 | Wireframes v1 pantallas nuevas | Carlos Ruiz | 06/05/2025 | 08/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🔴 Alta
7 | Revisión código PR #42 | Pedro Navas | 07/05/2025 | 07/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🟡 Media
8 | Corrección bugs críticos prod. | Pedro Navas | 08/05/2025 | 09/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🔴 Alta
9 | Ciclo de pruebas QA módulo pago | Sofía Torres | 09/05/2025 | 11/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🔴 Alta
10 | Deploy entorno staging | DevOps | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🔴 Alta
11 | UAT con cliente — validación | Ana García | 13/05/2025 | 14/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🔴 Alta
12 | Informe semanal dirección | Ana García | 14/05/2025 | 14/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🟡 Media
13 | Retrospectiva Sprint 3 | Equipo | 15/05/2025 | 15/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 3 | 🟢 Baja
14 | Planificación Sprint 4 | Luis Morales | 16/05/2025 | 16/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 4 | 🔴 Alta
15 | Deploy a producción v2.4.0 | DevOps | 19/05/2025 | 19/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 4 | 🔴 Alta
16 | Comunicado a usuarios | Marta Sanz | 20/05/2025 | 20/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 4 | 🟡 Media
17 | Análisis métricas post-deploy | Ana García | 21/05/2025 | 22/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 4 | 🔴 Alta
18 | Reunión con dirección general | Luis Morales | 22/05/2025 | 22/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 4 | 🔴 Alta
19 | Cierre Sprint 4 — revisión final | Equipo | 23/05/2025 | 23/05/2025 | ✅ Completado | Sprint 4 | 🔴 Alta
20 | Planificación mes de Junio | Luis Morales | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 🔵 En curso | Sprint 5 | 🔴 Alta
21 | Auditoría código seguridad | Pedro Navas | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 🔵 En curso | Sprint 5 | 🔴 Alta
22 | Pruebas regresión completas | Sofía Torres | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 🔵 En curso | Sprint 5 | 🟡 Media
23 | Acto cierre mes equipo | Equipo | 30/05/2025 | 30/05/2025 | ⏳ Pendiente | Sprint 5 | 🟢 Baja
24 | Backup y archivado datos mayo | DevOps | 31/05/2025 | 31/05/2025 | ⏳ Pendiente | Sprint 5 | 🟡 Media
19 completadas ¦ 3 en curso ¦ 2 pendientes ¦ TOTAL: 24 tareas |  |  |  |  | Avance: 79%

## Resumen
RESUMEN EJECUTIVO — MAYO 2025
24 TOTAL TAREAS | ✅ 19 COMPLETADAS | 🔵 3 EN CURSO | ⏳ 2 PENDIENTES | 📊 79% % AVANCE | 🏃 3 SPRINTS
RESPONSABLE | Total Tareas | Completadas | En Curso | Pendientes | % Completado
Ana García | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33%
Luis Morales | 5 | 4 | 1 | 0 | 80%
Carlos Ruiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
Pedro Navas | 4 | 2 | 1 | 1 | 50%
Sofía Torres | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33%
Marta Sanz | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
DevOps | 4 | 3 | 0 | 1 | 75%
Equipo | 5 | 4 | 0 | 1 | 80%
SPRINT | Inicio | Fin | Tareas | Velocidad | Estado
Sprint 3 | 01/05/2025 | 16/05/2025 | 13 | 13 pts | ✅ Cerrado
Sprint 4 | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 6 | 6 pts | ✅ Cerrado
Sprint 5 | 26/05/2025 | 06/06/2025 | 5 | 2 pts | 🔵 Activo