## Mapa
MAPA DE STAKEHOLDERS
Modelo funcional listo para usar ¦ ejemplo cargado: sistema municipal de bicicletas eléctricas compartidas
Celdas beige = editables. Escala 1-5: Influencia e Interés (1 bajo, 5 alto) · Apoyo (1 oposición, 3 neutral, 5 promotor) · Urgencia (1 puede esperar, 5 inmediata).
Parámetros del mapa |  |  |  |  | Stakeholders cargados |  |  |  | Actores clave |  |  |  | Oposición crítica
Umbral influencia alta |  | 4 | Editar |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1
Umbral interés alto |  | 4 | Editar
Peso influencia |  | 35 | Editar |  | Acciones pendientes |  |  |  | Apoyo medio |  |  |  | Prioridad media
Peso interés |  | 25 | Editar |  | 8 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 67
Peso apoyo inverso |  | 20 | Editar
Peso urgencia |  | 20 | Editar
ID | Stakeholder | Tipo | Qué le importa | Influencia | Interés | Apoyo | Urgencia | Prioridad | Cuadrante | Estrategia sugerida | Frecuencia | Responsable | Próxima acción | Estado | Riesgo
1 | Concejalía de Movilidad | Institución | Cumplir objetivos de movilidad sostenible y evitar rechazo político | 5 | 5 | 4 | 5 | 88 | Gestionar de cerca | Codiseñar y revisar | Semanal | Dirección del programa | Comité quincenal con KPIs y puntos críticos | En curso | Bajo | 1 |  |  |  | 1
2 | Policía Local | Institución | Seguridad vial, orden público y protocolos ante incidencias | 4 | 3 | 3 | 4 | 71 | Mantener satisfecho | Mantener conformidad | Quincenal | Líder de operaciones | Validar protocolo de incidencias y retirada de bicis | Pendiente | Medio |  | 1 |  |  | 7
3 | Asociación de Comerciantes del Centro | Comunidad | Impacto en tráfico peatonal, reparto y visibilidad comercial | 4 | 4 | 2 | 4 | 80 | Gestionar de cerca | Reconducir y negociar | Semanal | Relaciones institucionales | Taller de diseño sobre ubicación de estaciones | Bloqueado | Alto | 2 |  |  |  | 4
4 | Colectivo Ciclista Urbano | Sociedad civil | Calidad de carriles, cobertura y experiencia de uso | 3 | 5 | 5 | 3 | 62 | Mantener informado | Informar y escuchar | Mensual | Responsable de comunidad | Mesa de codiseño de rutas prioritarias | En curso | Bajo |  |  | 1 |  | 10
5 | Vecindario de barrios piloto | Comunidad | Ruido, ocupación del espacio público y política tarifaria | 3 | 4 | 2 | 4 | 73 | Mantener informado | Informar y escuchar | Mensual | Participación ciudadana | Sesiones informativas por barrio antes del despliegue | Pendiente | Bajo |  |  | 2 |  | 6
6 | Universidad local | Aliado | Facilitar desplazamientos al campus y reducir uso del coche | 3 | 4 | 4 | 3 | 61 | Mantener informado | Informar y escuchar | Mensual | Partnerships | Negociar estaciones y plan de abonos estudiante | En curso | Bajo |  |  | 3 |  | 11
7 | Operador tecnológico de la app | Proveedor | Integración de pagos, disponibilidad y trazabilidad del servicio | 4 | 5 | 4 | 5 | 81 | Gestionar de cerca | Codiseñar y revisar | Semanal | PM técnico | Cerrar plan de integración API y pruebas de carga | En curso | Bajo | 3 |  |  |  | 3
8 | Proveedor de mantenimiento | Proveedor | SLA, piezas críticas y coste por bicicleta operativa | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 | Mantener satisfecho | Mantener conformidad | Quincenal | Gerencia de operaciones | Definir stock de repuestos y tiempos máximos de respuesta | Pendiente | Bajo |  | 2 |  |  | 8
9 | Aseguradora del servicio | Aliado | Siniestralidad, coberturas y límites de responsabilidad | 4 | 2 | 3 | 4 | 66 | Mantener satisfecho | Mantener conformidad | Quincenal | Legal y compliance | Revisar póliza, franquicias y exclusiones | Pendiente | Medio |  | 3 |  |  | 9
10 | Medios locales | Medios | Acceso a datos, relato público y gestión de incidencias visibles | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | Monitorear | Monitorear sin sobreactuar | Bimestral | Comunicación | Preparar press kit y protocolo de portavoz | Pendiente | Bajo |  |  |  | 1 | 13
11 | Usuarios corporativos | Cliente | Abonos empresa, reporting ESG y facilidad de uso | 3 | 4 | 5 | 3 | 57 | Mantener informado | Informar y escuchar | Mensual | B2B | Diseñar piloto con 3 empresas tractoras | Alineado | Bajo |  |  | 4 |  | 12
12 | Agencia regional de energía | Regulador | Seguimiento de emisiones evitadas y cumplimiento del convenio | 5 | 4 | 4 | 5 | 83 | Gestionar de cerca | Codiseñar y revisar | Semanal | Dirección de programa | Enviar reporte mensual con KPIs de impacto | En curso | Bajo | 4 |  |  |  | 2
13 | Turistas ocasionales | Cliente | Señalética simple, pago rápido y cobertura céntrica | 1 | 2 | 4 | 2 | 33 | Monitorear | Monitorear sin sobreactuar | Bimestral | Marketing de producto | Test rápido de señalética en estaciones de alto tráfico | Pendiente | Bajo |  |  |  | 2 | 15
14 | Asociación de personas con movilidad reducida | Sociedad civil | Accesibilidad de estaciones y convivencia peatonal | 3 | 5 | 3 | 4 | 74 | Mantener informado | Informar y escuchar | Mensual | Diseño de servicio | Auditoría de accesibilidad y mejoras de señalización | Pendiente | Medio |  |  | 5 |  | 5
15 | Operadores de parking privado | Competencia | Posible sustitución de parte de la demanda de aparcamiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | Monitorear | Monitorear sin sobreactuar | Bimestral | Relaciones institucionales | Monitorear discurso sectorial y posibles objeciones | Pendiente | Bajo |  |  |  | 3 | 14
Gestionar de cerca | [8 empty] | Mantener satisfecho
Alta influencia / Alto interés · 4 stakeholders | [8 empty] | Alta influencia / Bajo interés · 3 stakeholders
Concejalía de Movilidad — Comité quincenal con KPIs y puntos críticos | [8 empty] | Policía Local — Validar protocolo de incidencias y retirada de bicis
Asociación de Comerciantes del Centro — Taller de diseño sobre ubicación de estaciones | [8 empty] | Proveedor de mantenimiento — Definir stock de repuestos y tiempos máximos de respuesta
Operador tecnológico de la app — Cerrar plan de integración API y pruebas de carga | [8 empty] | Aseguradora del servicio — Revisar póliza, franquicias y exclusiones
Agencia regional de energía — Enviar reporte mensual con KPIs de impacto
Mantener informado | [8 empty] | Monitorear
Baja influencia / Alto interés · 5 stakeholders | [8 empty] | Baja influencia / Bajo interés · 3 stakeholders
Colectivo Ciclista Urbano — Mesa de codiseño de rutas prioritarias | [8 empty] | Medios locales — Preparar press kit y protocolo de portavoz
Vecindario de barrios piloto — Sesiones informativas por barrio antes del despliegue | [8 empty] | Turistas ocasionales — Test rápido de señalética en estaciones de alto tráfico
Universidad local — Negociar estaciones y plan de abonos estudiante | [8 empty] | Operadores de parking privado — Monitorear discurso sectorial y posibles objeciones
Usuarios corporativos — Diseñar piloto con 3 empresas tractoras
Asociación de personas con movilidad reducida — Auditoría de accesibilidad y mejoras de señalización
Top 5 de gestión inmediata
Rank | Stakeholder |  |  |  |  | Prioridad |  | Cuadrante |  |  | Responsable |  | Próxima acción
1 | Concejalía de Movilidad |  |  |  |  | 88 |  | Gestionar de cerca |  |  | Dirección del programa |  | Comité quincenal con KPIs y puntos críticos
2 | Agencia regional de energía |  |  |  |  | 83 |  | Gestionar de cerca |  |  | Dirección de programa |  | Enviar reporte mensual con KPIs de impacto
3 | Operador tecnológico de la app |  |  |  |  | 81 |  | Gestionar de cerca |  |  | PM técnico |  | Cerrar plan de integración API y pruebas de carga
4 | Asociación de Comerciantes del Centro |  |  |  |  | 80 |  | Gestionar de cerca |  |  | Relaciones institucionales |  | Taller de diseño sobre ubicación de estaciones
5 | Asociación de personas con movilidad reducida |  |  |  |  | 74 |  | Mantener informado |  |  | Diseño de servicio |  | Auditoría de accesibilidad y mejoras de señalización
Cómo usarla: ajusta umbrales y pesos, edita los stakeholders en la tabla y el mapa se reordena solo. El ejemplo está cargado para mostrar el funcionamiento completo.
Note on E11: Influencia del stakeholder sobre decisiones, recursos o legitimidad del proyecto.
Note on F11: Interés real del stakeholder en el proyecto y su resultado.
Note on G11: Apoyo actual: 1 oposición abierta, 3 neutral, 5 promotor.
Note on I11: Prioridad calculada automáticamente a partir de los pesos editables.
Note on J11: Cuadrante automático según los umbrales de influencia e interés.

## Listas (hidden)
Institución | Pendiente
Proveedor | En curso
Comunidad | Alineado
Sociedad civil | Bloqueado
Cliente | Cerrado
Aliado
Regulador
Medios
Competencia