## Mapa
MAPA DE STAKEHOLDERS
| Proyecto ejemplo: despliegue de una red municipal de recarga para vehículos eléctricos |  |  |  |  | Uso: edita la hoja Datos, ajusta influencia/interés y el mapa, rankings y agenda se recalculan solos
| Stakeholders totales |  |  | Críticos de alta prioridad |  | Promedio de influencia |  |  | Acciones vencidas / 14 días
| 16 |  |  | 4 |  | 3.3 |  |  | 14
Alto | Mantener satisfechos |  |  |  |  | Gestionar estrechamente
NIVEL DE INFLUENCIA | Agencia Regional de Energía Entidad cofinanciadora y validadora de hitos de subvención Siguiente: Preparar reporte de avance para el segundo desembolso Prioridad: 74/100 Área de Urbanismo Licencias de obra menor y criterios de integración urbana Siguiente: Enviar planos actualizados con propuesta de señalética Prioridad: 71/100 Intervención Municipal Control presupuestario y trazabilidad del gasto Siguiente: Subsanar observaciones del expediente de contratación Prioridad: 58/100 |  |  |  |  | Concejalía de Movilidad Patrocinador del proyecto y aprobador del despliegue Siguiente: Validar el orden de implantación por distritos Prioridad: 100/100 Parking Municipal Central Cederá espacios y operación diaria de dos hubs de recarga Siguiente: Acordar SLA de apertura, mantenimiento y limpieza Prioridad: 89/100 NorteRed Distribución Reserva de potencia y acometidas eléctricas Siguiente: Cerrar capacidad disponible en las 8 ubicaciones prioritarias Prioridad: 87/100 ChargeFlow Platform Software de monitorización, pagos y gestión remota Siguiente: Revisar integración con app municipal y sistema de pagos Prioridad: 84/100
| Monitorear |  |  |  |  | Mantener informados
| Comité de Accesibilidad Urbana Asegura que ubicaciones y señalización sean inclusivas Siguiente: Validar radios de giro y señalización accesible Prioridad: 61/100 Policía Local Gestión de señalización, seguridad vial y desvíos Siguiente: Confirmar protocolo de corte puntual de carril Prioridad: 55/100 Asociación Hotelera del Corredor Puede amplificar el uso turístico de la red Siguiente: Enviar propuesta de acuerdos de visibilidad conjunta Prioridad: 49/100 Diario Metropolitano Cobertura pública y percepción reputacional del proyecto Siguiente: Preparar briefing de impacto ambiental y económico Prioridad: 49/100 |  |  |  |  | ONG Aire Limpio Ya Aliado ambiental con capacidad de respaldo público Siguiente: Compartir métricas estimadas de reducción de emisiones Prioridad: 78/100 Conductores EV de la ciudad Demanda temprana, pruebas piloto y feedback de uso Siguiente: Lanzar piloto cerrado con 30 usuarios frecuentes Prioridad: 71/100 Instalaciones Vega Contratista de obra civil y montaje eléctrico Siguiente: Cerrar cronograma detallado por frente de obra Prioridad: 69/100 Asociación Vecinal Centro Histórico Representa a residentes impactados por obras y ocupación de vía Siguiente: Convocar sesión informativa con calendario de obras Prioridad: 66/100 Comercio Unido Centro Agrupa a comercios cercanos a los puntos de recarga Siguiente: Compartir plan de obra y rutas alternativas peatonales Prioridad: 65/100
Bajo
| Bajo | Interés | [8 empty] | Alto
NIVEL DE INTERÉS
Cuadrantes: izquierda = menor interés, derecha = mayor interés; arriba = mayor influencia · se muestran hasta 5 stakeholders por cuadrante
| Top 5 prioridades |  |  |  |  | Agenda: vencidas y próximos 14 días |  |  |  | Distribución
| Stakeholder | Cuadrante | Prioridad | Próxima acción | Fecha | Stakeholder | Próxima acción | Fecha | Estado | Gestionar estrechamente | 4
| Concejalía de Movilidad | Gestionar estrechamente | 100 | Validar el orden de implantación por distritos | 2026-03-20 | Asociación Vecinal Centro Histórico | Convocar sesión informativa con calendario de obras | 2026-03-15 | Vencida | Mantener satisfechos | 3
| Parking Municipal Central | Gestionar estrechamente | 89 | Acordar SLA de apertura, mantenimiento y limpieza | 2026-03-21 | Intervención Municipal | Subsanar observaciones del expediente de contratación | 2026-03-17 | Próxima | Mantener informados | 5
| NorteRed Distribución | Gestionar estrechamente | 87 | Cerrar capacidad disponible en las 8 ubicaciones prioritarias | 2026-03-23 | Área de Urbanismo | Enviar planos actualizados con propuesta de señalética | 2026-03-18 | Próxima | Monitorear | 4
| ChargeFlow Platform | Gestionar estrechamente | 84 | Revisar integración con app municipal y sistema de pagos | 2026-03-22 | Instalaciones Vega | Cerrar cronograma detallado por frente de obra | 2026-03-19 | Próxima
| ONG Aire Limpio Ya | Mantener informados | 78 | Compartir métricas estimadas de reducción de emisiones | 2026-03-25 | Concejalía de Movilidad | Validar el orden de implantación por distritos | 2026-03-20 | Próxima
Escala recomendada: 1 = muy bajo, 5 = muy alto. Umbral del cuadrante: 4 o más se considera alto. La prioridad combina influencia (35%), interés (25%), impacto esperado (20%) y actitud (20%).

## Datos
Base editable del mapa de stakeholders · ajusta los valores y el mapa se actualiza automáticamente
Columnas beige = inputs del usuario | [7 empty] | Columnas blancas = cálculo automático
ID | Stakeholder | Tipo | Rol / vínculo | Influencia (1-5) | Interés (1-5) | Actitud | Impacto esperado (1-5) | Responsable interno | Canal principal | Frecuencia | Último contacto | Estado | Próxima acción | Fecha próxima acción | Días restantes | Prioridad (0-100) | Cuadrante | Semáforo | Resumen para mapa | Clave ranking | Clave agenda
STK-01 | Concejalía de Movilidad | Institución pública | Patrocinador del proyecto y aprobador del despliegue | 5 | 5 | Promotor | 5 | PMO Movilidad | Comité quincenal | Quincenal | 2026-03-10 | En curso | Validar el orden de implantación por distritos | 2026-03-20 | 4 | 100 | Gestionar estrechamente | Próxima | Concejalía de Movilidad Patrocinador del proyecto y aprobador del despliegue Siguiente: Validar el orden de implantación por distritos Prioridad: 100/100 | 100.004 | 46101
STK-02 | NorteRed Distribución | Proveedor estratégico | Reserva de potencia y acometidas eléctricas | 5 | 4 | Neutral | 5 | Líder técnico | Mesa técnica | Semanal | 2026-03-13 | En curso | Cerrar capacidad disponible en las 8 ubicaciones prioritarias | 2026-03-23 | 7 | 87 | Gestionar estrechamente | Próxima | NorteRed Distribución Reserva de potencia y acometidas eléctricas Siguiente: Cerrar capacidad disponible en las 8 ubicaciones prioritarias Prioridad: 87/100 | 87.005 | 46104.0001
STK-03 | Área de Urbanismo | Institución pública | Licencias de obra menor y criterios de integración urbana | 4 | 3 | Neutral | 4 | Coordinación de permisos | Correo + revisión documental | Quincenal | 2026-03-04 | Pendiente | Enviar planos actualizados con propuesta de señalética | 2026-03-18 | 2 | 71 | Mantener satisfechos | Próxima | Área de Urbanismo Licencias de obra menor y criterios de integración urbana Siguiente: Enviar planos actualizados con propuesta de señalética Prioridad: 71/100 | 71.006 | 46099.0001
STK-04 | Asociación Vecinal Centro Histórico | Comunidad | Representa a residentes impactados por obras y ocupación de vía | 3 | 5 | Crítico | 4 | Relaciones institucionales | Taller presencial | Mensual | 2026-02-26 | Pendiente | Convocar sesión informativa con calendario de obras | 2026-03-15 | -1 | 66 | Mantener informados | Vencida | Asociación Vecinal Centro Histórico Representa a residentes impactados por obras y ocupación de vía Siguiente: Convocar sesión informativa con calendario de obras Prioridad: 66/100 | 66.007 | 46096.0001
STK-05 | Parking Municipal Central | Operador | Cederá espacios y operación diaria de dos hubs de recarga | 4 | 5 | Promotor | 4 | Operaciones | Reunión operativa | Semanal | 2026-03-11 | En curso | Acordar SLA de apertura, mantenimiento y limpieza | 2026-03-21 | 5 | 89 | Gestionar estrechamente | Próxima | Parking Municipal Central Cederá espacios y operación diaria de dos hubs de recarga Siguiente: Acordar SLA de apertura, mantenimiento y limpieza Prioridad: 89/100 | 89.008 | 46102.0001
STK-06 | Agencia Regional de Energía | Institución pública | Entidad cofinanciadora y validadora de hitos de subvención | 4 | 2 | Promotor | 4 | Finanzas del proyecto | Correo + comité | Mensual | 2026-03-07 | En curso | Preparar reporte de avance para el segundo desembolso | 2026-03-26 | 10 | 74 | Mantener satisfechos | Próxima | Agencia Regional de Energía Entidad cofinanciadora y validadora de hitos de subvención Siguiente: Preparar reporte de avance para el segundo desembolso Prioridad: 74/100 | 74.009 | 46107.0001
STK-07 | Comercio Unido Centro | Comunidad | Agrupa a comercios cercanos a los puntos de recarga | 3 | 4 | Neutral | 3 | Relaciones institucionales | Mesa sectorial | Mensual | 2026-03-02 | Pendiente | Compartir plan de obra y rutas alternativas peatonales | 2026-03-27 | 11 | 65 | Mantener informados | Próxima | Comercio Unido Centro Agrupa a comercios cercanos a los puntos de recarga Siguiente: Compartir plan de obra y rutas alternativas peatonales Prioridad: 65/100 | 65.01 | 46108.0001
STK-08 | Policía Local | Institución pública | Gestión de señalización, seguridad vial y desvíos | 3 | 2 | Neutral | 3 | Operaciones urbanas | Correo operativo | Bajo demanda | 2026-02-24 | Pendiente | Confirmar protocolo de corte puntual de carril | 2026-03-31 | 15 | 55 | Monitorear | En plazo | Policía Local Gestión de señalización, seguridad vial y desvíos Siguiente: Confirmar protocolo de corte puntual de carril Prioridad: 55/100 | 55.011 | 999999999
STK-09 | ChargeFlow Platform | Proveedor estratégico | Software de monitorización, pagos y gestión remota | 4 | 4 | Promotor | 4 | Producto digital | Seguimiento técnico | Semanal | 2026-03-14 | En curso | Revisar integración con app municipal y sistema de pagos | 2026-03-22 | 6 | 84 | Gestionar estrechamente | Próxima | ChargeFlow Platform Software de monitorización, pagos y gestión remota Siguiente: Revisar integración con app municipal y sistema de pagos Prioridad: 84/100 | 84.012 | 46103.0001
STK-10 | Instalaciones Vega | Proveedor | Contratista de obra civil y montaje eléctrico | 3 | 4 | Neutral | 4 | Líder de implantación | Llamada + acta | Semanal | 2026-03-12 | En curso | Cerrar cronograma detallado por frente de obra | 2026-03-19 | 3 | 69 | Mantener informados | Próxima | Instalaciones Vega Contratista de obra civil y montaje eléctrico Siguiente: Cerrar cronograma detallado por frente de obra Prioridad: 69/100 | 69.013 | 46100.0001
STK-11 | Conductores EV de la ciudad | Usuarios finales | Demanda temprana, pruebas piloto y feedback de uso | 2 | 5 | Promotor | 3 | Experiencia de usuario | Encuesta + foro | Mensual | 2026-02-23 | Pendiente | Lanzar piloto cerrado con 30 usuarios frecuentes | 2026-03-29 | 13 | 71 | Mantener informados | Próxima | Conductores EV de la ciudad Demanda temprana, pruebas piloto y feedback de uso Siguiente: Lanzar piloto cerrado con 30 usuarios frecuentes Prioridad: 71/100 | 71.014 | 46110.0001
STK-12 | Asociación Hotelera del Corredor | Comunidad | Puede amplificar el uso turístico de la red | 2 | 3 | Neutral | 2 | Desarrollo de negocio | Correo comercial | Trimestral | 2026-02-14 | Pendiente | Enviar propuesta de acuerdos de visibilidad conjunta | 2026-04-06 | 21 | 49 | Monitorear | En plazo | Asociación Hotelera del Corredor Puede amplificar el uso turístico de la red Siguiente: Enviar propuesta de acuerdos de visibilidad conjunta Prioridad: 49/100 | 49.015 | 999999999
STK-13 | Diario Metropolitano | Medio | Cobertura pública y percepción reputacional del proyecto | 2 | 3 | Neutral | 2 | Comunicación | Nota de prensa | Bajo demanda | 2026-02-19 | Pendiente | Preparar briefing de impacto ambiental y económico | 2026-03-24 | 8 | 49 | Monitorear | Próxima | Diario Metropolitano Cobertura pública y percepción reputacional del proyecto Siguiente: Preparar briefing de impacto ambiental y económico Prioridad: 49/100 | 49.016 | 46105.0002
STK-14 | ONG Aire Limpio Ya | Comunidad | Aliado ambiental con capacidad de respaldo público | 3 | 5 | Promotor | 3 | Sostenibilidad | Reunión + dossier | Mensual | 2026-02-28 | Pendiente | Compartir métricas estimadas de reducción de emisiones | 2026-03-25 | 9 | 78 | Mantener informados | Próxima | ONG Aire Limpio Ya Aliado ambiental con capacidad de respaldo público Siguiente: Compartir métricas estimadas de reducción de emisiones Prioridad: 78/100 | 78.017 | 46106.0002
STK-15 | Intervención Municipal | Institución pública | Control presupuestario y trazabilidad del gasto | 4 | 2 | Crítico | 4 | Finanzas del proyecto | Revisión documental | Mensual | 2026-03-05 | Bloqueado | Subsanar observaciones del expediente de contratación | 2026-03-17 | 1 | 58 | Mantener satisfechos | Próxima | Intervención Municipal Control presupuestario y trazabilidad del gasto Siguiente: Subsanar observaciones del expediente de contratación Prioridad: 58/100 | 58.018 | 46098.0002
STK-16 | Comité de Accesibilidad Urbana | Comunidad | Asegura que ubicaciones y señalización sean inclusivas | 2 | 3 | Promotor | 3 | Diseño urbano | Mesa técnica | Mensual | 2026-03-03 | Pendiente | Validar radios de giro y señalización accesible | 2026-03-28 | 12 | 61 | Monitorear | Próxima | Comité de Accesibilidad Urbana Asegura que ubicaciones y señalización sean inclusivas Siguiente: Validar radios de giro y señalización accesible Prioridad: 61/100 | 61.019 | 46109.0002
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
Formulas:
Días restantes = IF([Fecha próxima acción]="","",[Fecha próxima acción]-TODAY())
Semáforo = IF([Stakeholder]="","",IF([Estado]="Finalizado","Cerrado",IF([Fecha próxima acción]="","Sin fecha",IF([Fecha próxima acción]<TODAY(),"Vencida",IF([Fecha próxima acción]<=TODAY()+14,"Próxima","En plazo")))))
Clave agenda = IF(AND([Stakeholder]<>"",[Estado]<>"Finalizado",[Fecha próxima acción]<>"",[Fecha próxima acción]<=TODAY()+14),[Fecha próxima acción]+ROW()/100000,999999999)