## Mapa
MAPA DE STAKEHOLDERS · VISTA EJECUTIVA
Proyecto | Red de bicicletas eléctricas compartidas · Ciudad Río Norte | [6 empty] | Responsable | PMO Movilidad + Oficina de Innovación Urbana
Desplegar 120 bicicletas, 24 estaciones y una app de movilidad integrada antes de la campaña de verano. | [7 empty] | Revisión | 2026-04-15
30 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 11
Total stakeholders |  |  | Prioridad crítica |  |  |  | Oposición activa |  |  | Aliados activos
Densidad por influencia e interés | [6 empty] | Tratamiento recomendado por cuadrante
Influencia ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Gestionar de cerca |  |  | Mantener satisfecho
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 7 |  |  | 2
4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |  | Alta influencia + alto interés. Codiseño, validación y seguimiento cercano. |  |  | Alta influencia + menor interés. Resumen ejecutivo y validación en hitos.
3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Mantener informado |  |  | Monitorizar
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |  | 2
| Interés → | [5 empty] | Menor influencia + alto interés. Comunicación clara y feedback periódico. |  |  | Menor influencia + menor interés. Seguimiento ligero y vigilancia de cambios.
Top stakeholders por prioridad | [5 empty] | Acciones clave para stakeholders prioritarios
# | Stakeholder | Cuadrante | Pri. | Apoyo | Resp. | # | Stakeholder | Acción | Resp. | Estado
1 | Concejalía de Movilidad | Gestionar de cerca | 88 | Patrocina | Movilidad | 1899-12-31 | Concejalía de Movilidad | Validar plan de despliegue por fases | Movilidad | Alineado
2 | Proveedor de estaciones y bicicletas | Gestionar de cerca | 84 | Favorece | Operaciones | 1900-01-01 | Proveedor de estaciones y bicicletas | Confirmar cronograma logístico del primer lote | Operaciones | En seguimiento
3 | Operador tecnológico de la app | Gestionar de cerca | 84 | Favorece | Tecnología | 1900-01-02 | Operador tecnológico de la app | Revisar backlog crítico y pruebas de pago | Tecnología | En seguimiento
4 | Asociación de Vecinos del Centro | Gestionar de cerca | 82 | Resiste | Comunicación | 1900-01-03 | Asociación de Vecinos del Centro | Presentar mapa de estaciones y ajustes por ruido | Comunicación | En riesgo
5 | Intervención municipal / Hacienda | Mantener satisfecho | 80 | Neutral | Finanzas | 1900-01-04 | Intervención municipal / Hacienda | Cerrar revisión del modelo financiero anual | Finanzas | En seguimiento
6 | Área de Medio Ambiente | Gestionar de cerca | 74 | Favorece | Movilidad | 1900-01-05 | Área de Medio Ambiente | Acordar cuadro de mando de CO2 evitado | Movilidad | Alineado
Distribución del apoyo actual
Bloquea | 1 | 3.333%
Resiste | 1 | 3.333%
Neutral | 5 | 16.67%
Favorece | 9 | 30%
Patrocina | 2 | 6.667%
Metodología inspirada en prácticas habituales de matrices poder/interés y planes de engagement. Fuentes estructurales en la hoja oculta 'Listas' (URLs en texto plano).

## Registro
MAPA DE STAKEHOLDERS · REGISTRO OPERATIVO
Proyecto | Red de bicicletas eléctricas compartidas · Ciudad Río Norte | [7 empty] | Responsable del mapa | PMO Movilidad + Oficina de Innovación Urbana |  |  |  |  | Instrucciones rápidas: 1) Edita solo celdas beige. 2) Ajusta influencia/interés/impacto/dependencia del 1 al 5. 3) El cuadrante, la prioridad y la estrategia se recalculan automáticamente.
Objetivo | Desplegar 120 bicicletas, 24 estaciones y una app de movilidad integrada antes de la campaña de verano. | [7 empty] | Última revisión | 2026-04-15
ID | Stakeholder | Tipo | Categoría | Rol / vínculo | Influencia (1-5) | Interés (1-5) | Apoyo actual | Impacto (1-5) | Dependencia (1-5) | Prioridad (%) | Cuadrante | Estrategia sugerida | Responsable interno | Canal preferente | Frecuencia | Próxima acción | Fecha próxima | Estado relación | Riesgo / oportunidad clave | Notas
STK-01 | Concejalía de Movilidad | Institucional | Gobierno | Sponsor político y decisor final | 5 | 5 | Patrocina | 5 | 5 | 88 | Gestionar de cerca | Involucrar en decisiones clave y seguimiento semanal | Movilidad | Comité | Semanal | Validar plan de despliegue por fases | 2026-03-25 | Alineado | Puede acelerar licencias y visibilidad pública
STK-02 | Intervención municipal / Hacienda | Institucional | Finanzas | Control presupuestario y contractual | 5 | 3 | Neutral | 4 | 4 | 80 | Mantener satisfecho | Compartir avances ejecutivos y pedir validación en hitos | Finanzas | Comité | Mensual | Cerrar revisión del modelo financiero anual | 2026-04-02 | En seguimiento | Riesgo de recortes si no se acredita retorno público
STK-03 | Policía Local | Institucional | Seguridad | Ordenación vial, eventos y ocupación del espacio | 4 | 4 | Favorece | 4 | 4 | 74 | Gestionar de cerca | Involucrar en decisiones clave y seguimiento semanal | Movilidad | Reunión 1:1 | Quincenal | Acordar protocolo de incidencias y retirada | 2026-03-28 | En seguimiento | Puede reducir fricciones operativas y quejas
STK-04 | Asociación de Vecinos del Centro | Ciudadanía | Comunidad | Colectivo más expuesto al despliegue inicial | 4 | 5 | Resiste | 4 | 3 | 82 | Gestionar de cerca | Reconducir postura con reuniones 1:1 y sponsor ejecutivo | Comunicación | Taller | Quincenal | Presentar mapa de estaciones y ajustes por ruido | 2026-03-21 | En riesgo | Riesgo reputacional si perciben invasión del espacio público
STK-05 | Comercios del casco histórico | Ciudadanía | Comercial | Afectados por la ubicación de estaciones y oportunidad de tráfico | 3 | 4 | Neutral | 3 | 2 | 62 | Mantener informado | Comunicación periódica y recogida de feedback | Comunicación | Taller | Mensual | Lanzar propuesta de campaña conjunta con descuentos | 2026-04-08 | En seguimiento | Pueden convertirse en promotores del uso diario
STK-06 | Universidad Río Norte | Partner | Comunidad | Nodo de alta demanda potencial y validación piloto | 3 | 4 | Favorece | 3 | 3 | 61 | Mantener informado | Comunicación periódica y recogida de feedback | Movilidad | Presentación | Mensual | Definir estación piloto en campus norte | 2026-04-10 | Alineado | Aporta adopción temprana y datos de uso
STK-07 | Operador tecnológico de la app | Proveedor | Tecnología | Desarrollo, integraciones y soporte de la app | 4 | 5 | Favorece | 5 | 5 | 84 | Gestionar de cerca | Involucrar en decisiones clave y seguimiento semanal | Tecnología | Comité | Semanal | Revisar backlog crítico y pruebas de pago | 2026-03-20 | En seguimiento | Dependencia alta para la salida a mercado
STK-08 | Proveedor de estaciones y bicicletas | Proveedor | Operaciones | Suministro, montaje y garantía del hardware | 4 | 5 | Favorece | 5 | 5 | 84 | Gestionar de cerca | Involucrar en decisiones clave y seguimiento semanal | Operaciones | Llamada | Semanal | Confirmar cronograma logístico del primer lote | 2026-03-19 | En seguimiento | Riesgo de retraso por aduanas en baterías
STK-09 | Equipo de mantenimiento y reequilibrio | Operación | Operaciones | Operación diaria y redistribución de flota | 3 | 5 | Favorece | 4 | 5 | 73 | Mantener informado | Comunicación periódica y recogida de feedback | Operaciones | Visita de campo | Semanal | Diseñar rutas de reequilibrio para horas punta | 2026-03-27 | Alineado | Clave para calidad percibida del servicio
STK-10 | Comité de Accesibilidad Urbana | Ciudadanía | Sostenibilidad | Revisión de accesibilidad y seguridad peatonal | 3 | 4 | Neutral | 4 | 2 | 66 | Mantener informado | Comunicación periódica y recogida de feedback | Movilidad | Taller | Mensual | Validar distancias mínimas y bordillos accesibles | 2026-04-05 | En seguimiento | Puede mejorar aceptación social y diseño inclusivo
STK-11 | Agencia local de turismo | Partner | Comercial | Difusión del servicio al visitante | 2 | 3 | Favorece | 2 | 1 | 42 | Monitorizar | Seguimiento ligero y vigilancia de cambios | Comunicación | Email | Mensual | Preparar kit promocional para temporada alta | 2026-04-18 | Pendiente | Oportunidad de ampliar uso no residente
STK-12 | Prensa local | Medios | Comunicación | Amplifica percepción pública del proyecto | 3 | 3 | Neutral | 3 | 1 | 56 | Monitorizar | Seguimiento ligero y vigilancia de cambios | Comunicación | Presentación | Mensual | Preparar dossier con mensajes y datos clave | 2026-04-07 | Pendiente | Puede escalar incidencias menores si no se gestiona
STK-13 | Usuarios residentes potenciales | Ciudadanía | Comunidad | Base de adopción recurrente del servicio | 2 | 5 | Favorece | 4 | 4 | 64 | Mantener informado | Comunicación periódica y recogida de feedback | Comunicación | Boletín | Mensual | Abrir lista de espera para beta de lanzamiento | 2026-04-12 | Pendiente | Su feedback acelera ajuste de producto
STK-14 | Colectivo por el descanso nocturno | Ciudadanía | Comunidad | Grupo crítico con movilidad compartida en zonas densas | 3 | 4 | Bloquea | 3 | 1 | 66 | Mantener informado | Comunicación periódica y recogida de feedback | Comunicación | Reunión 1:1 | Quincenal | Escuchar objeciones y proponer límites horarios de mantenimiento | 2026-03-24 | En riesgo | Puede movilizar oposición vecinal y cobertura negativa
STK-15 | Aseguradora del servicio | Proveedor | Finanzas | Cobertura de flota, usuarios y responsabilidad civil | 4 | 3 | Neutral | 4 | 4 | 73 | Mantener satisfecho | Compartir avances ejecutivos y pedir validación en hitos | Legal | Llamada | Mensual | Cerrar exclusiones y franquicias del contrato | 2026-04-01 | En seguimiento | Condiciona la salida comercial y el coste del servicio
STK-16 | Patrocinador bancario verde | Partner | Finanzas | Co-financiación y apoyo reputacional | 4 | 4 | Patrocina | 4 | 2 | 67 | Gestionar de cerca | Involucrar en decisiones clave y seguimiento semanal | Rel. Institucionales | Comité | Mensual | Definir activación de marca y métricas ESG | 2026-04-09 | Alineado | Puede ampliar presupuesto de activación
STK-17 | Área de Medio Ambiente | Institucional | Sostenibilidad | Alineamiento con objetivos climáticos y de calidad del aire | 4 | 4 | Favorece | 4 | 4 | 74 | Gestionar de cerca | Involucrar en decisiones clave y seguimiento semanal | Movilidad | Comité | Mensual | Acordar cuadro de mando de CO2 evitado | 2026-04-03 | Alineado | Refuerza narrativa de impacto ambiental positivo
STK-18 | Empresa de recarga eléctrica | Proveedor | Operaciones | Infraestructura de recarga y SLA energético | 3 | 4 | Favorece | 4 | 4 | 67 | Mantener informado | Comunicación periódica y recogida de feedback | Operaciones | Llamada | Quincenal | Cerrar SLA de puntos de carga y respuesta 24h | 2026-03-31 | En seguimiento | Riesgo operativo si falla disponibilidad energética

## Listas
lista_tipo | lista_categoria | lista_nivel | lista_apoyo | lista_responsable | lista_canal | lista_frecuencia | lista_estado | Fuentes metodológicas consultadas | apoyo_num | orden_prioridad | orden_fecha | nivel_prioridad | rango_fecha | fecha_txt
Institucional | Gobierno | 1 | Bloquea | PMO | Reunión 1:1 | Semanal | Pendiente | https://www.smartsheet.com/content/stakeholder-mapping-template
Ciudadanía | Comunidad | 2 | Resiste | Movilidad | Comité | Quincenal | En seguimiento | https://www.projectmanager.com/templates/stakeholder-map-template
Proveedor | Tecnología | 3 | Neutral | Operaciones | Email | Mensual | Alineado | https://www.projectmanager.com/templates/stakeholder-analysis-template
Partner | Operaciones | 4 | Favorece | Comunicación | Llamada | Bimensual | En riesgo | https://www.atlassian.com/software/confluence/templates/stakeholder-mapping
Medios | Finanzas | 5 | Patrocina | Legal | Taller | Trimestral | Cerrado | https://www.minciencia.gob.cl/uploads/filer_public/76/2d/762dd4e0-a99b-4261-bdea-3a0519dd353f/manual_priorizacion.pdf | 5 | 88006 | 46106006 | Crítico |  | 25/03/yyyy
Operación | Seguridad |  |  | Finanzas | Visita de campo | A demanda |  |  | 3 | 80007 | 46114007 | Crítico |  | 02/04/yyyy
| Sostenibilidad |  |  | Tecnología | Boletín |  |  |  | 4 | 74008 | 46109008 | Alto |  | 28/03/yyyy
| Comercial |  |  | Rel. Institucionales | Presentación |  |  |  | 2 | 82009 | 46102009 | Crítico |  | 21/03/yyyy
| Comunicación | [7 empty] | 3 | 62010 | 46120010 | Medio |  | 08/04/yyyy
[9 empty] | 4 | 61011 | 46122011 | Medio |  | 10/04/yyyy
[9 empty] | 4 | 84012 | 46101012 | Crítico |  | 20/03/yyyy
[9 empty] | 4 | 84013 | 46100013 | Crítico |  | 19/03/yyyy
[9 empty] | 4 | 73014 | 46108014 | Alto |  | 27/03/yyyy
[9 empty] | 3 | 66015 | 46117015 | Alto |  | 05/04/yyyy
[9 empty] | 4 | 42016 | 46130016 | Bajo |  | 18/04/yyyy
[9 empty] | 3 | 56017 | 46119017 | Medio |  | 07/04/yyyy
[9 empty] | 4 | 64018 | 46124018 | Medio |  | 12/04/yyyy
[9 empty] | 1 | 66019 | 46105019 | Alto |  | 24/03/yyyy
[9 empty] | 3 | 73020 | 46113020 | Alto |  | 01/04/yyyy
[9 empty] | 5 | 67021 | 46121021 | Alto |  | 09/04/yyyy
[9 empty] | 4 | 74022 | 46115022 | Alto |  | 03/04/yyyy
[9 empty] | 4 | 67023 | 46112023 | Alto |  | 31/03/yyyy