## Mapa
Mapa de stakeholders
Ficha del proyecto |  |  |  | Total stakeholders |  | Prioridad crítica | Bloqueadores |  | Seguimientos vencidos
Proyecto | Proyecto Faro - kioscos de autocobro + app de fidelización para una red de librerías |  |  | 15 |  | 3 | 2 |  | 1
Objetivo | Reducir colas en caja, captar datos útiles y elevar la recurrencia sin deteriorar la experiencia en tienda.
Sponsor | Dirección General | Fase | Piloto en 8 tiendas
Última revisión | 2026-03-16 | Capacidad actual | 25 stakeholders
PODER / Influencia
Gestionar de cerca |  |  |  | 7 | Mantener satisfecho |  |  |  |  | 1
Alta influencia + alto interés. Atención frecuente, validación y gestión directa. |  |  |  |  | Alta influencia + interés más bajo. Mantén confianza sin saturar.
1. Dirección General - Alta |  |  |  |  | 9. Finanzas - Alta
2. Franquiciados / propietarios - Crítica
3. Dirección de Operaciones - Alta
6. Departamento TI - Alta
7. Proveedor de kioscos - Media
+2 más en Registro
Mayor interés |  |  |  |  | Menor interés
Mantener informado |  |  |  | 6 | Monitorear |  |  |  |  | 1
Interés alto + menor poder. Clave para adopción, feedback y señales tempranas. |  |  |  |  | Baja influencia + menor interés. Seguimiento ligero y escucha pasiva.
4. Equipos de tienda - Crítica |  |  |  |  | 11. Editoriales clave - Baja
5. Clientes frecuentes - Media
8. Marketing CRM - Media
13. Agencia de accesibilidad digital - Baja
14. Soporte técnico tiendas - Media
+1 más en Registro
Menor poder |  |  |  |  | Menor poder
Radar de atención
Rank | Stakeholder |  |  |  | Score | Cuadrante | Estado | Próxima acción
1 | Comité de empresa |  |  |  | 86 | Gestionar de cerca | Próxima | Abrir mesa específica de impacto laboral
2 | Franquiciados / propietarios |  |  |  | 82 | Gestionar de cerca | Próxima | Alinear modelo económico por tienda
3 | Equipos de tienda |  |  |  | 82 | Mantener informado | Próxima | Sesión de escucha + demo en tienda piloto
4 | Dirección de Operaciones |  |  |  | 78 | Gestionar de cerca | Próxima | Cerrar flujo operativo final
5 | Protección de datos (DPO) |  |  |  | 74 | Gestionar de cerca | Próxima | Revisar base legal y textos de consentimiento
Cómo usarla
1) Edita la hoja Registro y ajusta Poder / Interés / Impacto / Riesgo en escala 1-5.
2) El mapa se recoloca solo por cuadrante y el radar prioriza automáticamente los casos más sensibles.
3) La brecha de apoyo compara la posición actual con la posición objetivo para orientar el esfuerzo de engagement.
Referencias consultadas para la lógica de la plantilla
https://es.smartsheet.com/free-stakeholder-analysis-templates
https://www.smartsheet.com/content/stakeholder-mapping-template
https://www.projectmanager.com/templates/stakeholder-map-template
https://asana.com/es/templates/stakeholder-register
https://phii.org/wp-content/uploads/2021/07/MT-Stakeholder-Analysis-Workbook.xlsx
https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2020-09/stakeholder-analysis-tool.xlsx

## Registro
Registro de stakeholders
Completa o sustituye las filas 13-37. Los campos calculados se actualizan solos. Escala 1-5: 1 = bajo, 5 = alto. Filtra y ordena desde esta hoja.
[18 empty] | 1-5 | Poder / interés / impacto / riesgo
[18 empty] | Apoyo | Muy en contra -> Patrocinador
[18 empty] | Uso | Filtra por prioridad, owner o cuadrante
ID | Stakeholder | Tipo | Grupo | Rol / relación | Qué le importa | Poder (1-5) | Interés (1-5) | Impacto (1-5) | Apoyo actual | Apoyo objetivo | Riesgo resistencia (1-5) | Owner interno | Canal preferente | Cadencia sugerida | Próxima acción | Fecha próxima acción | Estado seguimiento | Cuadrante | Score prioridad | Prioridad | Brecha apoyo | Estrategia recomendada | Notas | _apoyo_actual_num | _apoyo_objetivo_num | _orden_cuadrante | _clave_cuadrante | _rank_global
1 | Dirección General | Interno | Comité ejecutivo | Sponsor del piloto | ROI, velocidad de implantación y reputación de marca | 5 | 5 | 5 | Patrocinador | Patrocinador | 1 | PMO Transformación | Comité | Semanal | Validar criterios de éxito del piloto | 2026-03-18 | Próxima | Gestionar de cerca | 71 | Alta | 0 | Usarlo como embajador y copatrocinar hitos |  | 5 | 5 | 1 | Gestionar de cerca¦1 | 7
2 | Franquiciados / propietarios | Externo | Red de tiendas | Deciden adopción y ritmo real de despliegue | Rentabilidad por tienda, complejidad operativa y tiempo de formación | 5 | 4 | 5 | Neutral | A favor | 4 | Dirección de Expansión | Reunión 1:1 | Semanal | Alinear modelo económico por tienda | 2026-03-20 | Próxima | Gestionar de cerca | 82 | Crítica | 1 | Alinear beneficios y pedir validación quincenal |  | 3 | 4 | 2 | Gestionar de cerca¦2 | 2
3 | Dirección de Operaciones | Interno | Operaciones | Responsable de procesos en tienda | Colas, productividad, incidencias y cumplimiento de SLA | 5 | 5 | 5 | A favor | Patrocinador | 2 | PMO Transformación | Comité | Semanal | Cerrar flujo operativo final | 2026-03-17 | Próxima | Gestionar de cerca | 78 | Alta | 1 | Usarlo como embajador y copatrocinar hitos |  | 4 | 5 | 3 | Gestionar de cerca¦3 | 4
4 | Equipos de tienda | Interno | Retail | Usan el sistema cada día | Carga de trabajo, errores de cobro y atención al cliente | 3 | 5 | 5 | En contra | A favor | 5 | Operaciones Retail | Taller | Quincenal | Sesión de escucha + demo en tienda piloto | 2026-03-19 | Próxima | Mantener informado | 82 | Crítica | 2 | Escucha activa + demo + FAQ |  | 2 | 4 | 1 | Mantener informado¦1 | 3
5 | Clientes frecuentes | Externo | Clientes | Usuarios intensivos del programa de fidelización | Rapidez, privacidad y facilidad de uso | 2 | 4 | 4 | A favor | A favor | 2 | Marketing CRM | Encuesta / feedback | Quincenal | Probar prototipo de app con 20 usuarios | 2026-03-24 | Al día | Mantener informado | 52 | Media | 0 | Actualizar y recoger feedback operativo |  | 4 | 4 | 2 | Mantener informado¦2 | 12
6 | Departamento TI | Interno | Tecnología | Integra kioscos, TPV y CRM | Arquitectura, seguridad, deuda técnica y soporte | 4 | 5 | 5 | A favor | Patrocinador | 2 | CTO Office | Comité | Semanal | Aprobar plan de integración con TPV | 2026-03-21 | Próxima | Gestionar de cerca | 72 | Alta | 1 | Usarlo como embajador y copatrocinar hitos |  | 4 | 5 | 4 | Gestionar de cerca¦4 | 6
7 | Proveedor de kioscos | Externo | Proveedor | Suministra hardware y mantenimiento | Volumen, alcance contractual y estabilidad del piloto | 4 | 4 | 4 | A favor | A favor | 2 | Compras + TI | Llamada | Semanal | Confirmar calendario de instalación | 2026-03-26 | Al día | Gestionar de cerca | 63 | Media | 0 | Usarlo como embajador y copatrocinar hitos |  | 4 | 4 | 5 | Gestionar de cerca¦5 | 10
8 | Marketing CRM | Interno | Marketing | Define journeys y activaciones | Captación de datos, recurrencia y segmentación | 3 | 4 | 4 | A favor | A favor | 2 | CMO Office | Dashboard | Quincenal | Diseñar campaña de onboarding | 2026-03-28 | Al día | Mantener informado | 58 | Media | 0 | Actualizar y recoger feedback operativo |  | 4 | 4 | 3 | Mantener informado¦3 | 11
9 | Finanzas | Interno | Finanzas | Valida CAPEX / OPEX y payback | Margen, amortización y costes ocultos | 4 | 3 | 4 | Neutral | A favor | 3 | PMO Transformación | Email ejecutivo | Mensual | Revisar business case tienda a tienda | 2026-03-12 | Vencido | Mantener satisfecho | 66 | Alta | 1 | Resumen ejecutivo + gestión de riesgos clave |  | 3 | 4 | 1 | Mantener satisfecho¦1 | 8
10 | Protección de datos (DPO) | Interno | Legal | Supervisa tratamiento de datos de clientes | Consentimiento, minimización de datos y trazabilidad | 4 | 4 | 5 | Neutral | A favor | 3 | Legal & Compliance | Reunión 1:1 | Semanal | Revisar base legal y textos de consentimiento | 2026-03-22 | Próxima | Gestionar de cerca | 74 | Alta | 1 | Alinear beneficios y pedir validación quincenal |  | 3 | 4 | 6 | Gestionar de cerca¦6 | 5
11 | Editoriales clave | Externo | Partners | Aportan campañas y novedades exclusivas | Visibilidad de catálogo y promociones | 2 | 3 | 2 | Neutral | Neutral | 2 | Marketing Trade | Email ejecutivo | Mensual ligero | Compartir propuesta de campañas conjuntas | 2026-04-02 | Al día | Monitorear | 43 | Baja | 0 | Seguimiento ligero y escucha pasiva |  | 3 | 3 | 1 | Monitorear¦1 | 15
12 | Comité de empresa | Interno | Relaciones laborales | Puede amplificar resistencia o facilitar acuerdo | Impacto en puestos, formación y cambios de tareas | 4 | 5 | 5 | En contra | Neutral | 5 | RR. HH. | Reunión 1:1 | Semanal | Abrir mesa específica de impacto laboral | 2026-03-16 | Próxima | Gestionar de cerca | 86 | Crítica | 1 | Sponsor + reunión 1:1 + plan de objeciones |  | 2 | 3 | 7 | Gestionar de cerca¦7 | 1
13 | Agencia de accesibilidad digital | Externo | Compliance UX | Evalúa la accesibilidad de app y kioscos | Cumplimiento, inclusividad y correcciones tempranas | 2 | 4 | 3 | A favor | A favor | 1 | UX Lead | Demo / visita | Quincenal | Test de accesibilidad del flujo completo | 2026-03-31 | Al día | Mantener informado | 45 | Baja | 0 | Actualizar y recoger feedback operativo |  | 4 | 4 | 4 | Mantener informado¦4 | 14
14 | Soporte técnico tiendas | Interno | Soporte | Absorbe incidencias de primera línea | Carga de tickets, documentación y troubleshooting | 3 | 4 | 4 | Neutral | A favor | 3 | Service Desk | Taller | Quincenal | Crear guía rápida de resolución | 2026-03-27 | Al día | Mantener informado | 64 | Media | 1 | Actualizar y recoger feedback operativo |  | 3 | 4 | 5 | Mantener informado¦5 | 9
15 | Club de lectura premium | Externo | Comunidad | Embajadores naturales si la experiencia funciona | Beneficios exclusivos y experiencia fluida | 2 | 5 | 3 | A favor | Patrocinador | 1 | Marketing CRM | Encuesta / feedback | Quincenal | Piloto de beneficios exclusivos en app | 2026-04-04 | Al día | Mantener informado | 51 | Media | 1 | Actualizar y recoger feedback operativo |  | 4 | 5 | 6 | Mantener informado¦6 | 13
16 | [16 empty] | Sin fecha
17 | [16 empty] | Sin fecha
18 | [16 empty] | Sin fecha
19 | [16 empty] | Sin fecha
20 | [16 empty] | Sin fecha
21 | [16 empty] | Sin fecha
22 | [16 empty] | Sin fecha
23 | [16 empty] | Sin fecha
24 | [16 empty] | Sin fecha
25 | [16 empty] | Sin fecha
Formulas:
Estado seguimiento = IF([Fecha próxima acción]="","Sin fecha",IF([Fecha próxima acción]<TODAY(),"Vencido",IF([Fecha próxima acción]<=TODAY()+7,"Próxima","Al día")))
Note on G12: Poder para influir en el resultado del proyecto. 1 = muy bajo, 5 = muy alto.
Note on H12: Interés o nivel de atención que dedica este stakeholder. 1 = bajo, 5 = alto.
Note on J12: Posición actual frente al proyecto.
Note on K12: Posición que querrías alcanzar.
Note on T12: Score 0-100 basado en poder, interés, impacto, riesgo y apoyo.
Note on W12: Recomendación automática; úsala como punto de partida.

## Listas
Tipo | Apoyo | Valor | Canal
Interno | Muy en contra | 1 | Reunión 1:1
Externo | En contra | 2 | Comité
| Neutral | 3 | Email ejecutivo
| A favor | 4 | Taller
| Patrocinador | 5 | Dashboard
Demo / visita
Llamada
Newsletter interna
Encuesta / feedback