## Objetivos
Plantilla de objetivos
Ejemplo aplicado al lanzamiento de un club de lectura local. Las celdas en azul están pensadas para editarse.
Objetivos totales |  | Completados |  | En curso |  | Avance general
3 |  | 0 |  | 2 |  | 33.33%
1. Definición de objetivos
ID | Objetivo | Área | Prioridad | Fecha inicio | Fecha objetivo | Estado | Avance
1 | Conseguir 40 inscripciones para el club de lectura antes del cierre del trimestre | Difusión | Alta | 2026-05-05 | 2026-06-30 | En curso | 33.33%
2 | Cerrar una programación de 3 sesiones con temáticas y personas invitadas confirmadas | Programación | Alta | 2026-05-08 | 2026-06-20 | En curso | 33.33%
3 | Preparar un kit operativo con calendario, materiales y proceso de inscripción listo para usar | Operación | Media | 2026-05-10 | 2026-06-15 | Bloqueado | 33.33%
2. Acciones y seguimiento
ID objetivo | Acción / tarea | Responsable | Fecha inicio | Fecha límite | Estado | Horas estimadas | Prioridad
1 | Crear el formulario de inscripción y revisar que sea claro | Coordinación | 2026-05-05 | 2026-05-12 | Completado | 2 | Alta
1 | Preparar una pieza de difusión para redes y cartel del barrio | Difusión | 2026-05-12 | 2026-05-22 | En curso | 4 | Alta
1 | Lanzar una campaña local y controlar el ritmo semanal de altas | Difusión | 2026-05-23 | 2026-06-20 | Pendiente | 6 | Media
2 | Elegir las 3 temáticas y cerrar el orden de las sesiones | Programación | 2026-05-08 | 2026-05-16 | Completado | 3 | Alta
2 | Contactar y confirmar a las personas invitadas | Programación | 2026-05-16 | 2026-05-28 | En curso | 5 | Alta
2 | Redactar la descripción final de cada sesión para comunicarla | Programación | 2026-05-29 | 2026-06-10 | Pendiente | 3 | Media
3 | Definir el calendario completo con hitos y recordatorios | Operación | 2026-05-10 | 2026-05-18 | Completado | 2 | Media
3 | Preparar la lista de materiales y plantillas de apoyo | Operación | 2026-05-18 | 2026-05-30 | Bloqueado | 4 | Alta
3 | Documentar el proceso de inscripción y atención de dudas | Operación | 2026-05-30 | 2026-06-08 | Pendiente | 3 | Media
3. Planificación adicional y resultado esperado
ID objetivo | Recursos necesarios | Obstáculos posibles | Cómo resolverlos | Indicador de éxito | Resultado esperado | Responsable revisión | Próxima revisión
1 | Formulario en línea, cartel imprimible, calendario de difusión y lista de espacios donde comunicarlo. | Baja respuesta durante las primeras semanas o mensajes poco claros. | Revisar el texto, reforzar la difusión en dos canales más y medir altas cada 7 días. | 40 inscripciones confirmadas antes del 30/06. | Base de participantes suficiente para arrancar el club con estabilidad. | Coordinación | 2026-05-26
2 | Listado de temas, agenda compartida y mensajes modelo para invitaciones. | Retrasos en las confirmaciones o cambios de disponibilidad. | Tener una opción alternativa por sesión y cerrar fechas con margen. | 3 sesiones cerradas y publicables con antelación. | Programa listo para comunicar sin depender de decisiones de última hora. | Programación | 2026-05-29
3 | Checklist operativa, calendario, documento de preguntas frecuentes y materiales de apoyo. | Información dispersa o falta de una versión única del proceso. | Crear una versión maestra y revisar el flujo completo antes de publicarlo. | Kit operativo usable sin explicaciones adicionales. | Proceso repetible que reduzca dudas y tiempo de coordinación. | Operación | 2026-06-02
Uso sugerido: actualiza estados y fechas en las secciones 1 y 2; el avance y el resumen superior se recalculan solos.