## Plantilla
Plantillas de objetivos
Celdas azules = entrada editable. Porcentajes, estados y alertas = cálculo automático. | [8 empty] | Ejemplo: club de lectura comunitario
Plantillas de objetivos |  | Claro |  | Medible |  | Accionable |  | Prioritario |  | Con fecha
Definir objetivos | [8 empty] | Resumen automático
ID | Objetivo | Indicador de éxito | Acción clave | Relevancia | Fecha objetivo | Avance | Estado | Alerta | Objetivos activos |  | 3
1 | Captar 30 miembros activos para el club antes de marzo | 30 inscripciones válidas y 70% de confirmación al primer encuentro | Lanzar una campaña local + formulario de alta | Asegura masa crítica para sostener el programa | 2026-05-15 | 63.33% | Muy avanzado | OK | Avance medio |  | 61.11%
2 | Realizar 6 encuentros con asistencia media mínima de 20 personas | 6 sesiones celebradas y media >= 20 asistentes | Cerrar calendario, moderadores y espacios con 8 semanas de anticipación | Convierte el interés inicial en hábito recurrente | 2026-07-31 | 66.67% | Muy avanzado | OK | Pasos vencidos |  | 0
3 | Publicar una guía colaborativa con 24 reseñas y 12 recomendaciones | Documento final compartido y descargado por al menos 50 personas | Estandarizar plantilla de reseña y recopilar aportes mensuales | Deja un activo reutilizable para futuras ediciones | 2026-08-30 | 53.33% | En marcha | OK | Horas planificadas |  | 46
Desglosar cada objetivo en pasos pequeños, medibles y alcanzables
ID objetivo | Paso medible | Horas est. | Fecha límite | Estado | % paso | Días restantes
1 | Diseñar formulario de inscripción y mensaje de bienvenida | 3 | 2026-04-20 | Completado | 100% | 11
1 | Crear cartel digital y versión impresa para biblioteca y cafés | 5 | 2026-04-28 | En curso | 70% | 19
1 | Cerrar tres alianzas locales para difusión y captación | 6 | 2026-05-10 | No iniciado | 20% | 31
2 | Reservar sala para seis fechas y confirmar aforo | 4 | 2026-04-25 | Completado | 100% | 16
2 | Definir calendario de lecturas y moderadores invitados | 7 | 2026-05-10 | En curso | 60% | 31
2 | Preparar registro de asistencia y encuesta posterior | 3 | 2026-06-01 | En curso | 40% | 53
3 | Crear plantilla de reseña con extensión y criterios comunes | 4 | 2026-05-12 | Completado | 100% | 33
3 | Recopilar primeras 12 reseñas y validar formato | 8 | 2026-06-20 | En curso | 50% | 72
3 | Maquetar guía final y programar difusión en PDF | 6 | 2026-07-30 | No iniciado | 10% | 112
Plan adicional
Plan de soporte | [5 empty] | Resultado deseado
Recursos necesarios | [5 empty] | Medidas de éxito
• Sala cedida por la biblioteca dos veces al mes • Formulario online y cartel imprimible • 2 moderadores voluntarios y 1 persona para asistencia • Presupuesto base para señalética, café y difusión local | [5 empty] | • 30 altas verificadas antes del 15/05 • Asistencia media ≥ 20 por sesión • Tasa de repetición ≥ 60% entre encuentros • Guía final publicada y compartida al menos 50 veces
Obstáculos previsibles | [5 empty] | Resultado esperado
• Baja conversión de interés a inscripción real • Choque de horarios entre participantes • Falta de constancia en la entrega de reseñas • Dependencia excesiva de un único espacio físico | [5 empty] | Una comunidad estable que se reúne cada mes, recomienda lecturas y genera contenido propio. El proyecto debe poder continuar con un calendario ya definido para el siguiente trimestre.
Plan para desbloquear | [5 empty] | Criterio de cierre
• Probar dos horarios piloto y escoger el mejor según asistencia • Preparar lista de espacios alternativos por si la sala falla • Fijar recordatorios automáticos 7 y 2 días antes de cada hito • Repartir la moderación entre varias personas para evitar cuellos de botella | [5 empty] | Se considera cerrado cuando los tres objetivos alcancen al menos un 85% de avance, no haya pasos críticos vencidos y exista un calendario confirmado para la siguiente edición.
Sustituye el ejemplo por tus propios objetivos. Mantén los ID 1, 2 y 3 para conservar el avance automático.
Formulas:
Prioritario = IF(COUNTIFS(A16:A26,[Plantillas de objetivos],D16:D26,"<"&TODAY(),F16:F26,"<1")>0,"Riesgo","OK")
Accionable = IF([Fecha límite]="","",[Fecha límite]-TODAY())