## Plan de objetivos
Planificador de objetivos
Ejemplo relleno sobre la keyword "plantillas de objetivos". Edita las celdas azules para reutilizarlo.
Objetivos totales |  | Objetivos completados |  | Avance medio |  | Tareas vencidas |  | Tareas abiertas
6 |  | 0 |  | 37.5% |  | 0 |  | 17
1. Objetivos principales
ID | Objetivo | Área | Prioridad | Inicio | Fecha objetivo | Estado general | Avance | Días restantes | Indicador de éxito | Observaciones
1 | Crear una biblioteca interna de "plantillas de objetivos" para proyectos mensuales. | Operaciones | Alta | 2026-04-10 | 2026-04-23 | En curso | 62.5% | 14 | 4 formatos listos y compartidos | Centralizar el uso del formato base
2 | Adaptar una versión semanal y otra trimestral para dos equipos piloto. | Coordinación | Alta | 2026-04-18 | 2026-05-07 | En curso | 37.5% | 28 | 2 equipos utilizando la plantilla | Validar el uso real en contextos distintos
3 | Implantar una revisión quincenal para actualizar avances sin seguimiento manual. | Seguimiento | Media | 2026-04-24 | 2026-05-18 | En curso | 12.5% | 39 | 80% de actualizaciones a tiempo | Reducir recordatorios manuales
El avance del objetivo se calcula automáticamente a partir del estado de sus pasos.
2. Pasos de trabajo
Obj. ID | Paso | Responsable | Estado | Inicio | Fecha límite | Avance auto | Horas est. | Entregable o criterio
1 | Recopilar formatos ya usados y detectar campos repetidos. | Laura | Completada | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 100% | 3 | Inventario de necesidades
1 | Definir la estructura base con objetivo, fecha, responsable e indicador. | Sergio | Completada | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 100% | 2 | Esquema aprobado
1 | Preparar cuatro variantes: semanal, mensual, trimestral y anual. | Marta | En curso | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 50% | 6 | Borradores editables
1 | Revisar instrucciones y añadir un ejemplo relleno en cada formato. | Laura | No iniciada | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 0% | 2 | Versión lista para compartir
2 | Elegir dos equipos piloto y recoger sus casos de uso. | Ana | Completada | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 100% | 2 | Equipos confirmados
2 | Adaptar la versión semanal para el equipo de contenido. | Sergio | En curso | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 50% | 4 | Versión semanal adaptada
2 | Adaptar la versión trimestral para el equipo de operaciones. | Marta | No iniciada | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 0% | 4 | Versión trimestral adaptada
2 | Recoger feedback y aplicar mejoras antes de cerrar la prueba. | Ana | No iniciada | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 0% | 3 | Ajustes incorporados
3 | Definir frecuencia, agenda y responsables de la revisión. | Sergio | En curso | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 50% | 2 | Agenda consensuada
3 | Crear recordatorio y guía rápida de actualización. | Laura | No iniciada | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 0% | 2 | Guía de una página
3 | Hacer la primera revisión quincenal con los equipos piloto. | Ana | No iniciada | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 0% | 2 | Reunión realizada
3 | Medir el cumplimiento tras la revisión y registrar incidencias. | Sergio | No iniciada | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 0% | 2 | Informe de adopción
3. Planificación complementaria
Recursos necesarios | [5 empty] | Indicadores de éxito
Una carpeta compartida, una persona coordinadora, 2 horas semanales por equipo, acceso a Excel y una versión maestra editable. | [5 empty] | 4 plantillas disponibles, 2 equipos piloto activos, revisiones quincenales en marcha y al menos 80% de actualizaciones realizadas a tiempo.
Obstáculos previsibles | [5 empty] | Resultado esperado
Que cada equipo quiera añadir demasiados campos, que circulen varias versiones y que las actualizaciones se hagan fuera de fecha. | [5 empty] | Un sistema simple de objetivos que cualquier responsable pueda rellenar en pocos minutos y revisar sin depender de recordatorios constantes.
Respuesta o plan de acción | [5 empty] | Notas de uso
Mantener solo los campos esenciales, trabajar siempre sobre una copia maestra y revisar el avance cada dos semanas en una reunión breve. | [5 empty] | Las celdas con texto azul están pensadas para edición directa. El estado de cada paso actualiza el avance de forma automática.
Formulas:
Tareas abiertas = IF([Objetivos totales]="","",IF([Fecha objetivo]="","",[Fecha objetivo]-TODAY()))
Note on D9: Prioridad del objetivo. Usa la lista desplegable.
Note on H9: Se calcula como promedio del avance de los pasos vinculados al ID del objetivo.
Note on D19: El estado del paso determina el avance automático.