## Inicio
PLAN ESTRATÉGICO · 2026 – 2028
EJEMPLO - LumenTech Solutions
Hoja de ruta corporativa · documento vivo, revisión trimestral
SECTOR |  | SEDE |  | PLANTILLA |  | ARR 2025
Software B2B · SaaS |  | Madrid, España |  | 78 personas |  | 6,8 M €
IDENTIDAD
Para qué existimos, hacia dónde vamos, cómo trabajamos
MISIÓN |  |  | VISIÓN |  | VALORES
Convertir el mantenimiento industrial en una palanca de productividad. Conectamos a operarios, supervisores y dirección con una plataforma que aprende del día a día de cada planta. |  |  | Ser el sistema operativo del mantenimiento industrial en el sur de Europa en 2028. 1.500 plantas conectadas, 25 M€ de ARR. |  | • Foco en cliente real, no en demo • Simplicidad radical sobre función infinita • Datos como base de la decisión • Equipos pequeños y autónomos • Transparencia por defecto
INDICADORES DEL PLAN
Calculados en vivo desde las pestañas Objetivos, Acciones y Presupuesto
OBJETIVOS |  | CUMPLIMIENTO MEDIO |  | ACCIONES EN CURSO |  | PRESUPUESTO 3 AÑOS
12 |  | 54.75% |  | 16 |  | 5224000
DIAGNÓSTICO
Análisis DAFO · fortalezas y debilidades internas, oportunidades y amenazas del entorno
FORTALEZAS |  |  |  | OPORTUNIDADES
F1 | Producto en producción en 220 plantas con NPS 64 |  |  | O1 | Mercado europeo CMMS crece al 11 % anual
F2 | Stack moderno (microservicios + IA propia) |  |  | O2 | Normativa europea de mantenimiento predictivo (Industria 5.0)
F3 | Modelo ARR predecible · churn anual del 4,8 % |  |  | O3 | Migración masiva desde herramientas legacy
F4 | Equipo de ingeniería senior con experiencia en SAP PM |  |  | O4 | Auge de gemelos digitales en plantas medianas
DEBILIDADES |  |  |  | AMENAZAS
D1 | Concentración en sector industrial (90 % manufactura) |  |  | A1 | Competidores americanos con financiación VC potente
D2 | Equipo comercial limitado (4 AE) para el plan de crecimiento |  |  | A2 | Ralentización de la inversión industrial en Alemania
D3 | Onboarding manual con tiempo medio de 42 días |  |  | A3 | Encarecimiento del coste de adquisición (CAC) en SaaS
D4 | Dependencia de 3 grandes cuentas (28 % del ARR) |  |  | A4 | Riesgo regulatorio sobre IA (AI Act europeo)
Pestañas: Inicio · Objetivos · Acciones · Presupuesto. Edita los datos del ejemplo con los de tu organización.

## Objetivos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Qué queremos conseguir entre 2026 y 2028
Cada objetivo tiene su KPI, valor inicial, meta y % de cumplimiento calculado automáticamente
Estado: | Éxito ≥ 80 % | En progreso 50-79 % | Crítico < 50 %
ID | Perspectiva | Objetivo estratégico | KPI | Unidad | V. inicial | V. actual | Meta | Cumplim. | Estado | Responsable
OE-01 | Crecimiento | Multiplicar el ARR alcanzando 18 M€ | ARR anual | € | 6800000 | 9200000 | 18000000 | 21.43% | Crítico | CEO
OE-02 | Crecimiento | Mejorar la retención neta de ingresos (NRR) al 115 % | NRR | % | 102% | 108% | 115% | 46.15% | Crítico | Customer Success
OE-03 | Crecimiento | Reducir el churn anual al 3 % | Tasa de churn anual | % | 4.8% | 4.1% | 3% | 38.89% | Crítico | Customer Success
OE-04 | Cliente | Pasar de 220 a 600 plantas activas | Plantas activas | ud | 220 | 340 | 600 | 31.58% | Crítico | Comercial
OE-05 | Cliente | Alcanzar un NPS de 70 | NPS | pts | 64 | 68 | 70 | 66.67% | En progreso | Customer Success
OE-06 | Cliente | Italia + Portugal representando el 15 % del ARR | % ARR internacional | % | 6% | 11% | 15% | 55.56% | En progreso | Dirección Internacional
OE-07 | Producto | Lanzar y monetizar módulo de mantenimiento predictivo (IA) | Clientes con módulo IA | ud | 0 | 22 | 120 | 18.33% | Crítico | VP Producto
OE-08 | Producto | Reducir el tiempo medio de implantación a 14 días | Días de onboarding | d | 42 | 26 | 14 | 57.14% | En progreso | VP Producto
OE-09 | Producto | Obtener certificaciones ISO 27001 y SOC2 Type II | Certificaciones obtenidas | ud | 0 | 1 | 2 | 50% | En progreso | CISO
OE-10 | Equipo | Crecer la plantilla de 78 a 140 personas con foco en perfiles senior | Plantilla total | personas | 78 | 102 | 140 | 38.71% | Crítico | People Ops
OE-11 | Equipo | Mantener un eNPS por encima de 50 | eNPS | pts | 42 | 55 | 50 | 162.5% | Éxito | People Ops
OE-12 | Equipo | Implantar OKRs trimestrales con cobertura del 100 % | % equipos con OKRs | % | 0% | 70% | 100% | 70% | En progreso | Chief of Staff

## Acciones
PLAN DE ACCIÓN
Cómo lo vamos a hacer
Iniciativas concretas con responsable, plazo, estado y control presupuestario
Resumen: | Total 28 · Completadas 9 · En curso 16 · En riesgo 1 · No iniciadas 2
ID | Iniciativa | OE | Responsable | Estado | Inicio | Fin | Avance | Ppto. | Gasto | Desv. | % gasto
A-01 | Contratación equipo comercial (8 AE + 4 SDR) | OE-01 | People Ops | En curso | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 50% | 220000 | 105000 | -115000 | 47.73%
A-02 | Apertura oficina comercial en Milán | OE-06 | Dirección Internacional | En curso | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 40% | 95000 | 38000 | -57000 | 40%
A-03 | Programa de Partners en Italia | OE-06 | Comercial | No iniciada | 2026-06-01 | 2027-06-30 | 0% | 45000 | 0 | -45000 | 0%
A-04 | Campaña ABM para top-200 cuentas europeas | OE-04 | Marketing | En curso | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 55% | 140000 | 78000 | -62000 | 55.71%
A-05 | Desarrollo módulo IA predictiva (12 ingenieros · 18m) | OE-07 | VP Producto | En curso | 2026-01-01 | 2027-06-30 | 35% | 980000 | 340000 | -640000 | 34.69%
A-06 | Programa Customer Success Plus (2 nuevos CSM) | OE-02 | Customer Success | Completada | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 100% | 95000 | 92500 | -2500 | 97.37%
A-07 | Rediseño completo del onboarding (meta 14 días) | OE-08 | VP Producto | En curso | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 60% | 70000 | 41000 | -29000 | 58.57%
A-08 | Certificación SOC2 Type II | OE-09 | CISO | Completada | 2026-01-15 | 2026-07-31 | 100% | 55000 | 58200 | 3200 | 105.8%
A-09 | Certificación ISO 27001 | OE-09 | CISO | En curso | 2026-06-01 | 2027-03-31 | 30% | 48000 | 12000 | -36000 | 25%
A-10 | Migración infraestructura a multi-región UE | OE-09 | DevOps | En curso | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 65% | 180000 | 110000 | -70000 | 61.11%
A-11 | Programa QBR con top-30 cuentas | OE-03 | Customer Success | Completada | 2026-01-20 | 2026-04-30 | 100% | 18000 | 16800 | -1200 | 93.33%
A-12 | Plan de incentivos comercial (variable hasta 60 %) | OE-01 | People Ops | Completada | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 100% | 9000 | 8500 | -500 | 94.44%
A-13 | Implantación de OKRs trimestrales | OE-12 | Chief of Staff | En curso | 2026-01-15 | 2026-12-31 | 70% | 22000 | 11200 | -10800 | 50.91%
A-14 | Programa cultural 'Lumen Days' (3 al año) | OE-11 | People Ops | En curso | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 45% | 35000 | 18500 | -16500 | 52.86%
A-15 | Career paths estructurados en ingeniería | OE-10 | People Ops | Completada | 2026-01-10 | 2026-06-30 | 100% | 12000 | 9800 | -2200 | 81.67%
A-16 | Estudio UX cuantitativo en 12 plantas | OE-05 | VP Producto | En curso | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 55% | 28000 | 15600 | -12400 | 55.71%
A-17 | Integración nativa con SAP S/4HANA | OE-07 | VP Producto | En riesgo | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 25% | 145000 | 62000 | -83000 | 42.76%
A-18 | Integración con Microsoft Dynamics 365 | OE-07 | VP Producto | No iniciada | 2026-09-01 | 2027-05-31 | 0% | 95000 | 0 | -95000 | 0%
A-19 | Plan de demand generation outbound | OE-04 | Marketing | En curso | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 50% | 120000 | 58000 | -62000 | 48.33%
A-20 | Podcast B2B 'Mantenimiento Inteligente' | OE-04 | Marketing | En curso | 2026-03-01 | 2027-12-31 | 30% | 24000 | 7500 | -16500 | 31.25%
A-21 | Hannover Messe + SMM Hamburg | OE-04 | Marketing | Completada | 2026-01-15 | 2026-05-31 | 100% | 65000 | 71500 | 6500 | 110%
A-22 | Localización completa a italiano | OE-06 | VP Producto | Completada | 2026-01-15 | 2026-05-30 | 100% | 38000 | 36400 | -1600 | 95.79%
A-23 | Localización completa a portugués | OE-06 | VP Producto | En curso | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 50% | 38000 | 19000 | -19000 | 50%
A-24 | Hub de talento remoto (50 % fichajes remotos) | OE-10 | People Ops | En curso | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 65% | 18000 | 9500 | -8500 | 52.78%
A-25 | Revisión salarial competitiva (banda 2026) | OE-11 | People Ops | Completada | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 100% | 8000 | 7200 | -800 | 90%
A-26 | Auditoría de seguridad continua (pentest trim.) | OE-09 | CISO | En curso | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 45% | 32000 | 14500 | -17500 | 45.31%
A-27 | Implantación FinOps en cloud | OE-09 | DevOps | Completada | 2026-01-15 | 2026-05-31 | 100% | 22000 | 20800 | -1200 | 94.55%
A-28 | Reducción OPEX cloud en 25 % | OE-09 | DevOps | En curso | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 40% | 14000 | 5800 | -8200 | 41.43%
TOTAL | [7 empty] | 2671000 | 1267300 | -1403700 | 47.45%

## Presupuesto
PRESUPUESTO
Cuánto cuesta y cómo se financia
Asignación por categoría · 2026 – 2028 (euros)
Categoría | Concepto / iniciativa | 2026 | 2027 | 2028 | Total 3 años | % s/total
Ventas y marketing | Equipo comercial (AE + SDR) | 220000 | 280000 | 320000 | 820000 | 15.7%
Ventas y marketing | Marketing y demand generation | 140000 | 180000 | 200000 | 520000 | 9.954%
Ventas y marketing | Eventos y ferias (Hannover, SMM, etc.) | 65000 | 80000 | 85000 | 230000 | 4.403%
Ventas y marketing | Programa de partners | 45000 | 90000 | 120000 | 255000 | 4.881%
Ventas y marketing | Podcast y content marketing | 24000 | 28000 | 30000 | 82000 | 1.57%
Producto e ingeniería | Módulo IA predictiva | 580000 | 400000 | 180000 | 1160000 | 22.21%
Producto e ingeniería | Integraciones (SAP, Dynamics) | 145000 | 95000 | 60000 | 300000 | 5.743%
Producto e ingeniería | Rediseño de onboarding | 70000 | 35000 | 15000 | 120000 | 2.297%
Producto e ingeniería | Estudio UX y discovery continuo | 28000 | 35000 | 30000 | 93000 | 1.78%
Infraestructura · Seg. | Migración multi-región UE | 180000 | 90000 | 40000 | 310000 | 5.934%
Infraestructura · Seg. | Certificaciones SOC2 + ISO 27001 | 55000 | 48000 | 20000 | 123000 | 2.355%
Infraestructura · Seg. | Pentest y auditoría continua | 32000 | 35000 | 35000 | 102000 | 1.953%
Infraestructura · Seg. | Implantación FinOps y optimización cloud | 36000 | 20000 | 15000 | 71000 | 1.359%
Customer Success | Expansión equipo CSM y Plus | 95000 | 130000 | 145000 | 370000 | 7.083%
Customer Success | Programa QBR + materiales | 18000 | 22000 | 25000 | 65000 | 1.244%
Internacionalización | Apertura oficina Milán | 95000 | 85000 | 60000 | 240000 | 4.594%
Internacionalización | Localización italiano + portugués | 76000 | 20000 | 12000 | 108000 | 2.067%
Personas | Cultura, eventos internos y onboarding | 47000 | 55000 | 58000 | 160000 | 3.063%
Personas | Career path, revisión salarial y formación | 20000 | 35000 | 40000 | 95000 | 1.819%
TOTAL POR AÑO |  | 1971000 | 1763000 | 1490000 | 5224000 | 100%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN
5224000
FINANCIACIÓN
De dónde sale el dinero
Fuente | Descripción | 2026 | 2027 | 2028 | Total | % s/total
ARR previsto | Caja generada por crecimiento orgánico (ARR) | 850000 | 1450000 | 2100000 | 4400000 | 63.17%
Ronda Serie B | Ampliación de capital prevista en Q2 2026 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 17.23%
Crédito bancario | Línea de circulante (ICO Empresas) | 300000 | 200000 | 150000 | 650000 | 9.332%
CDTI / ICEX | Programas de innovación e internacionalización | 180000 | 140000 | 60000 | 380000 | 5.456%
Bonificación I+D (deducción) | Deducción fiscal sobre proyectos I+D+i | 110000 | 130000 | 95000 | 335000 | 4.81%
TOTAL FINANCIACIÓN |  | 2640000 | 1920000 | 2405000 | 6965000 | 100%
EQUILIBRIO PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN |  |  |  |  | 1741000